РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 октября 2016г.                               № 192Д                           с. Кугей

О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры»»

В целях приведения в соответствие, внести изменения в постановление «Об утверждении муниципальной программы муниципальной программы «Развитие культуры»», Администрация Кугейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную программу  Кугейского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденную постановлением от 30.09.2013 г. № 80

2. Приложение №1 к Постановлению Главы Кугейского сельского поселения от 30.09.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2020 гг.» изложить в новой редакции.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит размещению и официальному обнародованию на сайте кугей.рф.

4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского

сельского поселения			                                   	Н.М.Тихонова

Приложение№1

к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от 30.11.2015г № 175

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальнойпрограммы

«Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

| Наименование программы | «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | МБУК «Поселенческая библиотека с.Кугей» Кугейского сельского поселения. МБУК «Сельский дом культуры с.Кугей» Кугейского сельского поселения. |
| Подпрограммы | Подпрограмма №1. Развитие культуры |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | - сохранение культурного и исторического наследия Кугейского сельского поселения; -обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни; -реализация творческого потенциала населения Кугейского сельского поселения; |
| Задачи программы | - охрана и сохранение объектов культурного и исторического наследия; - развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности; - улучшение материально-технической базы учреждений культуры; - выявление талантливых детей и молодежи; создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям; сохранение и развитие творческого потенциала; - военно – патриотическое воспитание молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -количество посещений библиотек; -количество выданных документов из фондов библиотек; -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы:2014–2020годы Этапы реализации программы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 31473,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 5856,5 тыс. руб.; 2015 год – 9320,2 тыс. руб.; 2016 год – 4516,2 тыс. руб.; 2017 год – 3285,2 тыс. руб.; 2018 год – 3285,2 тыс. руб.; 2019 год – 3285,2 тыс. руб.; 2020 год – 1925,0 тыс. руб; в том числе: за счет средств федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 409,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 155,1 тыс. рублей; 2015 год – 254,5 тыс. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс. рублей; 2018 год – - тыс. рублей; 2019 год – - тыс. рублей; 2020 год – - тыс. рублей; за счет средств бюджета Азовского района – 7240 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2172,0 тыс. рублей; 2015 год – 5068,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Кугейского сельского поселения – 23823,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3529,4 тыс. рублей; 2015 год – 3997,7 тыс. рублей; 2016 год - 4516,2 тыс. рублей; 2017 год – 3285,2 тыс. руб.; 2018 год – 3285,2 тыс. руб.; 2019 год – 3285,2 тыс. руб.; 2020 год – 1925,0 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - сохранение исторического и культурного наследия поселения; - формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; - сохранение количества посещений библиотек; - сохранение количества посещений концертов; - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества), удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности. |

Раздел1.Общая характеристика текущего
состояния сфер культуры Кугейского сельского поселения

Реализация Программы осуществляется в сфере культуры.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Кугейском сельском поселении на сегодняшний день имеется значительный культурный потенциал: объекты культурного наследия, учреждения культуры, квалифицированные кадры.

Основой инфраструктуры культуры Кугейского сельского поселения являются 2 муниципальных бюджетных учреждения культуры, оказывающих услуги в сфере культуры.

За последние годы в Кугейском сельском поселении накоплен положительный опыт реализации муниципальной долгосрочной целевой программы в сфере культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Обновлены библиотечные фонды.

О положительном результате реализации долгосрочной целевой программы в области культуры свидетельствуют основные показатели уровня развития сферы культуры в Кугейском сельском поселении. За период 2010–2012 годов резкого падения показателей не отмечено.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Кугейском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сфере культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски  связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры, и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Раздел2.Цели, задачи и показатели (индикаторы),

Основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

Муниципальной программы «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Программы:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:

- сохранение культурного и исторического наследия;

- создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям.

Решение этих задач достигается за счет:

- содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

- пополнения библиотечных фондов.

2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. Достижение второй цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач: - сохранение и развитие творческого потенциала; - укрепление единого культурного пространства. Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет: - организации творческого досуга населения; - приобщения жителей к любительскому искусству и ремеслу, формирования навыков творческого мышления и творческой деятельности, обеспечения свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества; - создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; - проведения фестивалей, праздников, культурных акций; - проведения конкурсов; - поддержки профессиональных и самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях.

Значения целевых показателей муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

Исходя из целей, определенных муниципальной программой ««Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.», предусмотрены подпрограммы:

Подпрограмма №1: Развитие культуры

Подпрограмма «Развитие культуры» включает следующие основные мероприятия:

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.» представлены в приложении № 4 к муниципальной программе.

В рамках реализации программы «Развитие культуры» муниципальными учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к муниципальной программе.

Раздел4. Информация по ресурсному обеспечению

Муниципальной программы «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

Общий объем финансирования Программы составляет 31473,5 тыс.рублей, из них:

Средства областного бюджета–409,6 тыс. рублей;

Средства федерального бюджета–не предусмотрено;

Средства местных бюджетов–31063,9 тыс.рублей;

Средства из внебюджетных и сточников–не предусмотрено.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Программы представлена в приложении № 6 к муниципальной программе.

Раздел5.Методика оценки эффективности

Муниципальной программы

«Развитие  культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi=ЦИФiЦИПi,

Где КЦИi–степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi–фактическое значение i-го целевого показателя Программы;

ЦИПi–плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИ i должно быть больше либо равно 1.

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы  анализируется информация о достижении значений показателей Программы. Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

Соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

Выполнение мероприятий Программы–соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет:

Достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов;

Обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета;

Адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы

«Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Кугейского сельского поселения.

Участники муниципальной программы:

Муниципальные бюджетные учреждения Культуры.

Ответственный исполнитель муниципальной программы,  несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Участник муниципальной программы, несет персональную ответственность за реализацию основного мероприятия подпрограммы и использование выделяемых на их выполнение финансовых средств.

Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Администрацией  сельского поселения.

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных  программ ответственный исполнитель муниципальной программы вносит на рассмотрение Администрации  сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  по итогам:

полугодия, 9 месяцев, за год.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки отчета об исполнении плана реализации, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы:

по итогам полугодия, 9 месяцев – до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 25 января года, следующего за отчетным.

Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации  сельского поселения проект постановления Администрации  сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет).

Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

сведения о достижении значений показателей муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период);

иную информацию в соответствии с методическими указаниями.

Участниками муниципальной программы информация, необходимая для подготовки годового отчета, предоставляется ответственному исполнителю муниципальной программы до 15 марта года, следующего за отчетным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем муниципальной программы в составе годового отчета.

По результатам оценки эффективности муниципальной программы Администрацией сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В случае принятия Администрацией  сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации  сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации сельского поселения.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя  в порядке, установленном Регламентом Администрации  сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы вносит изменения в постановление Администрации  сельского поселения, утвердившее муниципальную программу, по основным мероприятиям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке, за исключением изменений наименований основных мероприятий в случаях, установленных бюджетным законодательством.

Раздел 7. Подпрограмма «Развитие культуры»муниципальной программы «Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

7.1. ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры»

муниципальной программы

«Развитие культуры в Кугейском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | МБУК«Поселенческая библиотека с.Кугей» Кугейского сельского поселения, МБУК «Сельский дом культуры с.Кугей» Кугейского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы Цели подпрограммы | Отсутствуют обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям; |
| Задачи подпрограммы | сохранение культурного и исторического наследия; создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -количество посещений библиотек; -количество выданных документов из фондов библиотек. -увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; -соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |
| Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы | срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы этапы реализации подпрограммы не предусмотрены |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 31473,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год - 5856,5 тыс. руб.; 2015 год – 9320,2 тыс. руб.; 2016 год – 4516,2 тыс. руб.; 2017 год – 3285,2 тыс. руб.; 2018 год – 3285,2 тыс. руб.; 2019 год – 3285,2 тыс. руб.; 2020 год – 1925,0 тыс. руб; в том числе: за счет средств федерального бюджета- 0,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 409,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 155,1 тыс. рублей; 2015 год – 254,5 тыс. рублей; 2016 год – - тыс. рублей; 2017 год – - тыс. рублей; 2018 год – - тыс. рублей; 2019 год – - тыс. рублей; 2020 год – - тыс. рублей; за счет средств бюджета Азовского района – 7240 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 2172,0 тыс. рублей; 2015 год – 5068,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета Кугейского сельского поселения – 23823,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год – 3529,4 тыс. рублей; 2015 год – 3997,7 тыс. рублей; 2016 год - 4516,2 тыс. рублей; 2017 год – 3285,2 тыс. руб.; 2018 год – 3285,2 тыс. руб.; 2019 год – 3285,2 тыс. руб.; 2020 год – 1925,0 тыс. руб; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; - сохранение количества книговыдачи библиотек; - сохранение количества посещений библиотек. - сохранение исторического и культурного наследия поселения; - формирование единого культурного пространства, - сохранение количества посещений концертов; - создание условий для сохранения и развития культурного потенциала: сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества |

Раздел 7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Развитие культуры»

Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры страны.

Для обеспечения доступа к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек, необходимо дальнейшее развитие внестационарного обслуживания.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к сокращению документного фонда, так как одним из вопросов, требующих серьезного внимания, является вопрос пополнения книжных фондов общедоступных библиотек поселения новой литературой.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 N 1063-р ежегодно объем новых поступлений должен составлять 250 экземпляров на 1000 жителей.

Для обеспечения населения Кугейского сельского поселения   доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджета сельского поселения.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2012 г. компьютерной техникой муниципальные библиотеки обеспечены на 100 процентов.  Библиотеки   Кугейского сельского поселения предоставляют доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Это стало возможным благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы».

По состоянию на 01.01.2015 года в Кугейском сельском поселении действует 1 учреждение клубного типа. В работе  клубных учреждений  используются разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий: концерты, игровые, конкурсные  и развлекательные программы, тематические вечера, народные гулянья, беседы, детские программы, молодёжные дискотеки, посиделки, праздники улиц и.т.д. Однако, элементы инноваций, современных технологий всё чаще используются в традиционных формах культурно-досуговой деятельности: это использование  современных технических и аудио-визуальных средств, элементов мероприятий, ранее не проводившихся на территории поселения.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать сеть  муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей.

Раздел 7.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации

муниципальной  подпрограммы «Развитие культуры»

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30.10.2007 № 2067 (далее – Стратегия), определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели муниципальной подпрограммы «Развитие культуры» соответствуют приоритетным направлениям государственной политики Ростовской области, определенным Стратегией.

Цели Подпрограммы:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям. Достижение указанной цели в рамках Подпрограммы предполагает решение следующих задач: - создание условий для улучшения доступа граждан поселения к информации и знаниям. 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни. В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, изменились социальные ориентиры и ценности, большая часть учреждений культуры передана на поселенческий уровень. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Решение этих задач достигается за счет: - содействия созданию и функционированию системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый и свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. - пополнения библиотечных фондов. - сохранение и развитие творческого потенциала; Решение поставленных в рамках Подпрограммы задач достигается за счет: - организации творческого досуга населения; - приобщения жителей к любительскому искусству, формирования навыков творческого мышления и творческой деятельности, обеспечения свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества; - создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры; - проведения фестивалей, праздников, культурных акций; - проведения конкурсов; - поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях.

Значения целевых показателей муниципальной подпрограммы, а также по годам реализации муниципальной подпрограммы, представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Основными ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы являются:

|  | формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры; сохранение количества посещений библиотек. сохранение исторического и культурного наследия; сохранение количества посещений концертов; создание условий для сохранения и развития культурного потенциала; сохранение количества участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества). |
| --- | --- |

Раздел 7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры»

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно- досуговой деятельности».

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности, сохранения и развития творческого потенциала, укрепления единого культурного пространства в Кугейском сельском поселении, запланированы следующие мероприятия:

- проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в ВОВ;

- проведение праздничных мероприятий, посвященных освобождению поселения от немецко- фашистских захватчиков;

- военно – патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка и оказание содействия самодеятельным творческим коллективам;

- проведение праздников и концертов, посвященных юбилейным датам сельского поселения;

- подготовка и публикация материалов о культуре в Кугейском сельском поселении в средствах массовой информации;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциальных явлений;

-проведение праздников, посвященных Дню села;

- финансовое обеспечение муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями

Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечного дела».

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Кугейского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Кугейского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек запланированы следующие мероприятия:

-комплектование книжных фондов библиотек  Кугейского сельского поселения за счет средств  местного, областного и федерального бюджетов;

-проведение ежегодного литературно-творческого конкурса по привлечению детей к чтению и праздника в рамках недели детской книги;

-проведение мероприятий, литературно-творческих конкурсов для всех групп пользователей к юбилейным датам и  нацеленных на поддержку чтения и развитие творческих способностей;

-обеспечение и всестороннее внедрение новых информационных технологий, автоматизации библиотечного процесса: создание электронных каталогов и картотек (приобретение программного обеспечения, ПК, и т.д.);

-обеспечение сохранности книжных фондов библиотек Кугейского сельского поселения с помощью технических средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации;

-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания   библиотеками Кугейского сельского поселения.

Раздел 7.5.  Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

«Развитие культуры»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 31473,5 тыс.рублей, из них:

средства областного бюджета – 409,6 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – не предусмотрено;

средства местных бюджетов – 31063,9 тыс.рублей.

Информация о расходах бюджета поселения на реализацию Подпрограммы представлена в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Приложение

к Методическим рекомендациям по разработке

и реализации муниципальных  программ

Кугейского сельского поселения

- Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 |  | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие Культуры « Основное мероприятие 1.1»Развитие культурно- досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий |  | про- цент | 3,2 |  | 4,0 |  | 4,5 | 5.0 | 5,5 | 6,2 |  | 6,2 |
| 1.2 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | про- цент | 66,8 |  | 63,9 |  | 82,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Количество посещений библиотек |  | Тыс. чел. | 43,3 |  | 42,3 |  | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  |
| 1.4 | Количество выданных документов из фондов библиотек |  | Тыс. чел. | 83,4 |  | 85,4 |  | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 | 85,4 |  |

- Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ

муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие .1.1 Развитие культурно- досуговой деятельности | Администрация Кугейского сельского поселения | 2014 | 2020 | Создание условий для удовлетворения потреб- ностей населения в культурно-досуговой деятельности,повышение творческого потенци ала самодеятельных коллективов народного творчества | Ограничение досту- па населения к возможностям прини- мать участие в куль- турно-досуговой дея - тельности,сохранять самобытную народ- ную культуру | 1.1-1.2 |
|  | Основное мероприятие .1.2 Развитие библиотечного дела | Администрация Кугейского сельского поселения | 2014 | 2020 | Развитие библиотечного обслуживания населения Кугейского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Кугейского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек | Ограничение досту- па населения к возможностям прини- мать участие в куль- турно-досуговой дея - тельности,сохранять самобытную народ- ную культуру | 1.1-1.2 |

Таблица 3

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Номер и наименование | Значение показателя объема услуги тыс, |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода |  |  |  |  |  | отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |  |  |
| 1 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Описание услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Услуга по организаци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и проведению культурно- досуговых мероприятий -количество проведенных мероприятий не менее | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |  | 1298,6 | 1331,3 | 1331,3 | 1400,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1452,0 |  |  |
| -количество посетителей % заполняемости зала | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 90% | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.Услуга по организа- ции работы клубных фор- мирований народного твор чества (кружков,студий, коллективов народного самодеятельного творчест- ва,клубов по интересам). –количество клубных формирований не менее | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - количество участников клубных формирований не менее | 180 | 180 | 180 | 185 | 185 | 190 | 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Основное мероприятие 1.2 « Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Услуга по библиотечному обслуживанию- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,2 | 821,1 | 821,1 | 850 | 850 | 850 | 850 |  |  |
| количество выданных документов не менее тыс, | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество пользователей | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное
мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 4

РАСХОДЫ

по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм муниципальной программы  «Развитие культуры на 2014-2020годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источники финансирования | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры » | ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кугейскогосельского поселения | всего |  | Х | Х | Х | 31473,5 | 5856,5 | 9320,2 | 4516,2 | 3285,2 | 3285,2 | 3285,2 | 1925,0 |
|  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | Х | Х | Х | Х | 409,6 | 155,1 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет | Х | Х | Х | Х | 31063,9 | 5701,4 | 9065,8 | 4516,2 | 3285,2 | 3285,2 | 3285,2 | 1925,0 |
|  |  | из них неиспользованниые средства отчетного финансового года | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | безвозмездное поступление в местный бюджет | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма «Развитие культуры» | Администрация Кугейского сельского поселения | Всего |  | Х | Х | Х | 31473,5 | 5856,5 | 9320,2 | 4516,2 | 3285,2 | 3285,2 | 3285,2 | 1925,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  | Х | Х | Х | 409,6 | 155,1 | 254,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  | Х | Х | Х | 31063,9 | 5701,4 | 9065,7 | 4516,2 | 3285,2 | 3285,2 | 3285,2 | 1925,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | Х | Х | Х | Х | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУК «СДК с.Кугей» | Всего |  | X | X | X | 18657,7 | 2853,7 | 2848,9 | 3666,9 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 1925,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 315,0 | 128,6 | 186,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 18342,7 | 2725,1 | 2662,5 | 3666,9 | 2454,4 | 2454,4 | 2454,4 | 1925,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. «Развитие библиотечно-го дела» | МБУК «Поселен- ческая биб- лиотека с.Кугей» | Всего |  |  |  |  | 5026,8 | 830,8 | 854,3 | 849,3 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 94,6 | 26,5 | 68,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 4932,2 | 804,3 | 786,2 | 849,3 | 830,8 | 830,8 | 830,8 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. «Расходы на приобретение модульного здания и оснащения (набор помещений) для Дома культуры п. Новополтавский» | МБУК «СДК с.Кугей» | Всего |  |  |  |  | 7788,9 | 2172,0 | 5617,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 7788,9 | 2172,0 | 5617,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |