11.01.2016г.

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 2015 год

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 2015 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- проведен анализ существующих социальных объектов культурно-бытового назначения, на предмет оснащения социальной инфраструктуры строительными средствами, способствующими передвижению инвалидов и других маломобильных  групп населения;

- проведено совещания  с учреждениями всех форм собственности, частными предпринимателями на территории имеющих объекты административного характера социального  назначения, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к этим объектам;

- проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры в целях выявления существующих барьеров  ограничений для доступа инвалидов;

2. Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий в 2015 году предусматривались средства местного бюджета Кугейского сельского поселения – 1,0тыс.руб.. Фактические расходы на реализацию мероприятий программы за 2015 года составили – 0,0 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации Программы производилась путем сравнения фактически достигнутых показателей за 2015 год с утвержденными на весь период значениями целевых показателей.

Не достижение планового значения по показателю вызвано объективными причинами (в связи с отсутствием контингента) и не могут расцениваться как признаки неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Выполнение муниципальной программы следует считать эффективным в связи с тем, что по большинству целевых показателей достигнуты плановые значения либо фактические значения данных показателей выше плановых.

Глава Кугейского

сельского поселения                                             Н.М. Тихонова