АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015 г.                                                                              № 76                                с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Обеспечение  общественного

порядка и противодействие  преступности, профилактика

терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)

ликвидации  последствий  проявлений терроризма и

экстремизма на территории Кугейского сельского

поселения »  на 2014- 2020 годы

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения «Обеспечения общественного  порядка и противодействие  преступности, профилактика  терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий  проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» на 2014- 2020 годы  за первое полугодие 2015 года согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кугейского

сельского поселения                                                           Н.М.Тихонова

Приложение

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

от 01.07.2015г. № 76

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Обеспечение общественного  порядка  и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также  минимизации и (или)  ликвидации  последствий  проявлений  терроризма и экстремизма на территории Кугейского  сельского поселения» на 2014-2020 года» за первое полугодие 2015 года.

- Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение  общественного порядка и противодействие  преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)  ликвидации  последствий проявлений  терроризма и  экстремизма на  территории Кугейского сельского  поселения» 2014-2020 года» за первое  полугодие 2015 года.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены частично:

- В общеобразовательных учреждениях  проводятся тематические  занятия    среди  учащихся;

- Проводятся совещания по  профилактике экстремизма  в подросково- молодежной  среде;

- В местах  скопления  населения и в образовательных  учреждениях размещаются  листовки, памятки при  возникновении  террористической  угрозы;

2.Оценка эффективности реализации Программы

На выполнение программных мероприятий на весь период предусматриваются средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму –  32,9 тыс.руб. за  первое  полугодие 2015 года  израсходовано – 0,0 руб..

Оценка социально-экономической  эффективности программы

Программа  носит  ярко  выраженный  социальный  характер, результаты  реализации ее мероприятий будут  оказывать  позитивное  влияние на различные  стороны жизни населения  муниципального  образования  «Кугейское  сельское  поселение».

ОТЧЕТ

о работе  программы  Кугейского  сельского  поселения «Обеспечения общественного  порядка и противодействие  преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Кугейском  сельском  поселении  за 1-е  полугодие  2015 года»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа 1 Противодействие коррупции в Кугейском сельском поселении. |  | Хильчевская Т.М. |  |
| 1.1 | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции |  | Хильчевская Т.М. |  |
| 1.1.1 | Антикоррупционая экспертиза нормативно - правовых актов Кугейского сельского поселения и их проектов |  | Хильчевская Т.М. |  |
| 2 | Подпрограмма Профилактика экстремизма и терроризма в Азовском районе |  | Тарасова Ю.С.. |  |
| 2.1 | Основное мероприятие информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | Тарасова Ю.С. Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. | В образовательных учреждениях проводятся тематические занятия среди учащихся. |
| 2.1.1 | Мероприятие Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Кугейского сельского поселения |  | Тарасова Ю.С. | Анализ ситуации в сфере межнациональных отношений в сельском поселении |
| .1.2 | Мероприятие Привлечение представителей национальных диаспор к вопросам гармонизации межнациональных отношений, профилактике экстремизма и созданию условий для этнокультурного развития народов |  | Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. |  |
| 2.1.3 | Мероприятие Проведение совещаний, «круглых столов» с руководителями и учителями МБОУ по вопросам межнационального взаимодействия и профилактике экстремизма |  | Тарасова Ю.С. Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. | Проводятся совещания по профилактике экстремизма в подросково-молодежной среде.. |
| 2.1.4 | Мероприятие Организация и проведение фестивалей, праздников национальных культур |  | Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. |  |
| 2.1.5 | Мероприятие Внедрение в практику работы МБОУ дополнительных образовательных программ, направленных на формирова-ние толерантности, правовой культуры, профилактику экстремизма среди обучающихся |  | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. |  |
| 2.1.6 | Мероприятие Координация деятельности МБОУ по организации и проведению мероприятий по профилактике проявлений экстремизма и межнациональных конфликтов (выставки, спортивные соревнования, круглые столы, классные часы и прочее) |  | Хильчевская М.В. Тарасова Ю.С. Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. | В муниципальных образовательных учреждениях проводятся спортивные соревнования, классные часы |
| 2.1.7 | Мероприятие Координация деятельности МБОУ по введению в практику проведения родительских собраний, бесед и консультаций по вопросам толерантности и межэтнического взаимодействия |  | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. |  |
| 2.1.9 | Мероприятие Организация информирования населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |  | Тарасова Ю.С. Шаповалова Н.О. | формирование представлений о безопасном поведении в экстремальных ситуациях |
|  | Контрольное событие Доля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, прошедших обучение по программам профилактической направленности 81% |  | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. |  |
| 2.2 | Основное мероприятие Организационно-технические мероприятия |  | Тарасова Ю.С. Ревазян Т.П. |  |
| .1 | Мероприятие Проведение учебных тренировок с персоналом учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  | Зинченко Е.Е. Куркина И.И. Шкурко С.Г. Шаповалова Н.О. Сенькин А.Е. Тарасова Ю.С. | В местах скопления населения и в образовательных учреждениях размещаются листовки, памятки при возникновении террористической угрозы |
| 2.2.2 | Мероприятие Проведение комплексных обследований учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта на предмет проверки режимно-охранных мер, оценки состояния и степени антитеррористической защищенности и оснащенности средствами защиты |  | Тарасова Ю.С. Козлова А.В. Куркина И.И. Шкурко С.Г. Зинченко Е.Е. Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. | повышение антитеррористической защищенности объектов населения |
| 2.3 | Основное мероприятие Усиление антитеррористической защищённости объектов социальной сферы сельского поселения |  | Тарасова Ю.С. Козлова А.В. Куркина И.И. Шкурко С.Г. Зинченко Е.Е. Сенькин А.Е. Кадченко Л.М | В местах скопления населения расклеиваются на стендах листовки по экстремизму и терроризму |
| 2.3.1 | Мероприятие обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий, в том числе: |  |  |  |
|  | образовательными организациями, учреждениями |  | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. |  |
|  | Контрольное событие Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру |  | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. | В Кугейском сельском поселении муниципальные образовательные учреждения ограждены на 71 % |
| 3 |  | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Кугейского сельского поселения Хильчевская М.В. |  |
| 3.1 |  | Основное мероприятие 3.1. Организационно-управленческие меры | Администрация Кугейского сельского поселения специалист I категории Хильчевская М.В. Заведующий сельским домом Культуры х.Харьковский Кадченко Л.М. |  |
| 3.1.1 |  | Мероприятие Информирование населения о наркоситуации в сельском поселении, последствиях злоупотребления наркотика-ми, возможностях получения специализированной помощи, по профилактике наркомании | Администрация Кугейского сельского поселения специалист I категории Хильчевская М.В. Заведующий сельским домом Культуры х.Харьковский Кадченко Л.М. | На информационных стендах развешены листовки о вреде и последствиях злоупотребления наркотиками, возможностях получения специализированной помощи, проводятся мероприятия о вреде и последствиях злоупотребления наркотиками |
| 3.1.2 |  | Мероприятие Участие в районном конкурсе среди детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов по профилактике наркомании и формированию ЗОЖ | Администрация Кугейского сельского поселения специалист I категории Хильчевская М.В. | Молодежь Кугейского сельского поселения постоянно участвует в конкурсах и мероприятиях среди детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов по профилактике наркомании и формированию ЗОЖ |
| 3.2 |  | Основное мероприятие меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Кугейского сельского поселения специалист I категории Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.1 |  | Мероприятие Изготовление и распространение печатной продукции антинаркотической направленности | Администрация Кугейского сельского поселения специалист Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.2 |  | Мероприятие Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы | Администрация Кугейского сельского поселения специалист Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.3 |  | Мероприятие Организация и проведение Дней здоровья и конкурсов детских творческих работ к Всемирному Дню без табака, Всемирному Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню борьбы со СПИДом | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. | Проведен день здоровья, день без табака, проведены тематические дискотеки |
| 3.2.4 |  | Мероприятие Проведение в ОУ Дней профилактики, месячников профилактической работы «Подросток и закон» | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.6 |  | Мероприятие Организация работы детских и молодежных объединений, проведение мероприятий тематической направленности | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.7 |  | Мероприятие Участие в районном фестивале творчества юношества и молодежи «Сильному государству – здоровое поколение!» | Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. Хильчевская М.В. |  |
| 3.2.8 |  | Мероприятие Проведение тематических мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией (26 июня) | Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Скрипка Т.Ф. | Проведена тематическая дискотека « Скажем наркотикам нет!!» |
| .2.10 |  | Мероприятие Проведение молодежных спортивных праздников | Сенькин А.Е. Хильчевская М.В. | Проведены соревнования по мини футболу, настольному теннису, волейболу среди молодежи |
|  |  | Контрольное событие программы Увеличение числа обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности до 81% |  |  |
| 3.3 |  | Основное мероприятие противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация Кугейского сельского поселения Хильчевская М.В. Кадченко Л.М.. | проводятся мероприятия о вреде и последствиях злоупотребления наркотиками |
| 4 |  | Подпрограмма Профилактика правонарушений в Кугейском сельском поселении | Тарасова Ю.С. |  |
| 4.1 |  | Основное мероприятие Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности | Тарасова Ю.С. Сенькин А.Е. Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. | Проводятся мероприятия совместно с правоохранительными органами |
| 4.1.1. |  | Мероприятие Организация и проведение конкурсов среди обучающихся и образовательных учреждений направленных на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. | В школах проводятся уроки направленные на формирование духовно-нравственных ценностей, правовое, патриотическое воспитание |
| 4.1.2 |  | Мероприятие Организация и проведение семинаров-совещаний с руководителями образовательных учреждений, психологами, социальными педагогами на темы: «О реабилитации несовершеннолетних жертв правонарушений и преступлений»; «Об организации комплексной помощи семьям и несовершеннолетним, находящихся в социально опасном положении», «Профилактика негативных явлений в детско-молодежной среде» и пр. | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В.. | Постоянно проводятся рейды по семьям и несовершеннолетним детям, находящихся в социально опасном положении |
| 4.1.3 |  | Мероприятие Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» на тему «Профилактика негативных явлений в детско-молодежной среде» | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. |  |
| 4.1.4 |  | Мероприятие Вовлечения обучающихся, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на базе образовательных учреждений | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. Хильчевская М.В. |  |
| 4.1.5 |  | Мероприятие Ведение единого районного банка данных безнадзорных и беспризорных детей | Козлова А.В., Хильчевская М.В. | Ведется банк данных безнадзорных и беспризорных детей |
| 4.1.6 |  | Мероприятие Проведение просветительской работы в образовательных учреждениях с учащимися и родителями в рамках Общероссийского антиалкогольного проекта «Общее дело» | Зинченко Е.Е. Шкурко С.Г. |  |
| 4.1.7 |  | Мероприятие Проведение адресных совместных рейдов по неблагополучным семьям | Козлова А.В. Хильчевская М.В. | Постоянно проводятся |
| 4.1.8 |  | Мероприятие Проведение мероприятий по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и месту жительства | Тарасова Ю.С. | Проводятся мероприятия по выявлению нарушений гражданами Российской Федерации правил регистрации по месту пребывания и месту жительства |
| 4.1.9 |  | Мероприятие Недопущение торговли и потребления (распития) спиртных напитков, пива в местах общественного питания, расположенных в детских, образовательных и медицинских организациях, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных организациях | Козлова А.В. Сенькин А.Е. Кадченко Л.М. Хильчевская М.В. | На информационных стендах, в общественных местах в местах скопления людей развешены предупреждения |
| 4.1.10 |  | Мероприятие Ведение банка данных о лицах освободившихся из мест лишения свободы | Козлова А.В. Тарасова Ю.С. | Совместно с правоохранительными органами ведется работа с лицами освободившимися из мест лишения свободы |
| 4.1.11 |  | Мероприятие Оказание профориентационных услуг лицам, освобожденным из мест лишения свободы. Создание и постоянное обновление банка данных о наличии рабочих мест. | Козлова А.В. Тарасова Ю.С. | Проводится беседа, профилактика с лицами освобожденными из мест лишения свободы об их трудоустройстве |
| 4.2 |  | Основное мероприятие Информационно-пропагандистская профилактическая деятельность | Козлова А.В. Тарасова Ю.С. Хильчевская М.В. | формирование у населения моральных и нравственных ценностях, определяющих отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью |
| 4.2.1 |  | Мероприятие Проведение встреч, сходов, бесед направленных на формирование у населения установок неприятия идеологии терроризма и экстремизма, активное сотрудничество с правоохранительными органами, усиление бдительности | Козлова А.В. Тарасова Ю.С. | формирование у населения установок неприятия идеологии терроризма и экстремизма, сотрудничество с правоохранительными органами |
| 4.2.2 |  | Мероприятие Проведение комплекса мероприятий направленных на: - развитие инфраструктуры для занятий спортом; - привлечение населения к занятиям спортом. | Козлова А.В. Сенькин А.Е. Хильчевская М.В. |  |
|  |  | Итого по муниципальной программе |  |  |

--------------------------------