27.01.2012г.

Отчет

об исполнении Долгосрочной целевой программы «Содержание объектов

газоснабжения в Кугейском сельском поселении

на 2011 – 2013 годы»  в 2011 году

Основными направлениями деятельности в 2011 году являлись обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Осуществление мероприятий по содержанию объектов газоснабжения в поселении ведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Для достижения поставленных целей осуществляется содержание объектов газоснабжения. Бюджетные средства, израсходованы на выполнение работ по технической эксплуатации систем газораспределения и аварийно-диспечерскому обеспечению.

Финансирование программы осуществлялось за счет бюджета Кугейского сельского поселения. На реализацию программы выделено 61,1 тыс.руб., освоено 61,0 тыс.руб. Заключен договор на выполнение работ по технической эксплуатации систем газораспределения и аварийно-диспечерскому обеспечению с ОАО «Азовмежрайгаз».

Глава Кугейского

сельского поселения                                                       Л.Г. Шаповалова