**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

20.01.2017 г. № 15 с.Кугей

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Доступная среда»

на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 17.09.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Доступная среда»

на 2017 год согласно приложения к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте

администрации Кугейского сельского поселения.

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Кугейского

сельского поселения Н.М. Тихонова

Приложение

к постановлению администрации Кугейского сельского поселения от 20.01.2017 г. № 15

Реализация муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» на 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Срок реализации  (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Нормативно-методическое обеспечение работ по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организационная работа со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов) | Администрация  Кугейского сельского поселения | информирование о правах и гарантиях инвалидов, установленных законодательством | постоянно | - | - | - | - | - |
| 2. Создание инвалидам условий для беспрепятственного передвижения средствами общественного и индивидуального транспорта, в том числе с помощью кресел-колясок | | | | | | | | | |
| 2.1 | Покраска пандусов | Администрация  Кугейского сельского поселения |  | 2017 год | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 4. Информационное обеспечение мероприятий по созданию условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов | | | | | | | | | |
| 2.2 | Паспортизация объектов социальной инфраструктуры | Администрация  Кугейского сельского поселения | - | 2017 год | - | - | - | - | - |

Глава Администрации Кугейского сельского поселения Н.М. Тихонова