**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ**

**ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 17.01.2018 г. № 13 с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Доступная среда»

 на 2014- 2020 годы

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района от 17.09.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» на 2014- 2020 годы за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации Кугейского

 сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 17.01.2018г. № 13

Отчет

о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Доступная среда на 2014-2020 года» за 2017 год.

1. Основные результаты реализации

Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда на 2014-2020 года» за 2017 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- проведен анализ существующих объектов социально- культурно-бытового назначения, на предмет оснащения социальной инфраструктуры планировочно-архитектурно строительными средствами, способствующими передвижению инвалидов и других маломобильных групп населения;

- проведено совещания с учреждениями всех форм собственности, частными предпринимателями на территории Кугейского сельского поселения имеющих объекты административного характера социального назначения, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к этим объектам;

- проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры в целях выявления существующих барьеров ограничений для доступа инвалидов;

 - проведены строительные работы в здание администрации Кугейского сельского поселения и здание ДК с.Кугей (установка пандусов и поручней) для доступности инвалидов и маломобильных групп населения;

 - проведена паспортизация объектов социальной инфраструктуры;

 - получены паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)наздание МБУК СДК с.Кугей и здание МБУК ДК пос.Новополтавский;

 - размещена информационная мнемосхема в здании Администрации Кугейского сельского поселения.

1. Оценка эффективности по реализации Программы

На выполнение программных мероприятий в 2017 году предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения – 3,9 тыс.руб.

Фактические расходы на реализацию мероприятий программы за 2017 год составили – 3,9 тыс.рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной Программы за 2017 год составила 100 %.

Расходы

местного бюджета на реализацию

муниципальной программы «Доступная среда»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, | Источник финансирова­ния | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |
| 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  |
| Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего | - | - | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1,0 | 3,9 | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - |