**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.07.2018 г. № 79 «г» с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 года

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 17.09.2013 г. № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Энергоэфективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрация Кугейского

сельского поселения Н.М. Тихонова

Приложение к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

от 18.07.2018 г. № 79 «г»

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Энергоэфективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2018 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2018 года.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» (далее Программа) является администрация Кугейского сельского поселения.

Реализация Программы в 1 полугодие 2018 году была направлена на снижение потребления энергетических ресурсов.

Другим важным направлением Программы является повышение энергетической эффективности.

Решение основных задач программы является, снижение удельных показателей потребления электрической энергии; активная пропаганда энерго- и ресурсосбережения среди населения и других групп потребителей; проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные; популяризация применения мер по энергосбережению.

2. Результаты реализации основных мероприятий

За 1 полугодие 2018 году муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

2.1.сокращение расходов бюджета администрации Кугейского сельского поселения.

2.2. замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие:

- приобретение энергосберегающих ламп накаливания.

На выполнение программных мероприятий на 2018 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 110,0 тыс.рублей, за 1 полугодие 2018 год были израсходованы средства на сумму – 4,6 тыс.рублей, что составляет 4,2 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год запланированы мероприятия без финансирования, за 1 полугодие 2018 год данные мероприятия были частично выполнены, что составляет 45 % планового показателя.

Таблица № 1

Отчет

о реализации муниципальной программы: «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского

сельском поселении» за 1 полугодие 2018 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2018 год,  факт | 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» | | | | | | |
| **1. Организационно-аналитические мероприятия** | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих  мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | не предусмотрены | | | |  |
| 1.2. | Организация обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | не предусмотрены | | | |  |
| 1.3. | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | не предусмотрены | | | |  |
| 1.4 | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергоносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | не предусмотрены | | | |  |
| 1.5 | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | не предусмотрены | | | |  |
| 1.6 | Cодействие заключению энергосервисных договоров | не предусмотрены | | | |  |
| 1.6.1 | Анализ договоров электроснабжения на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | не предусмотрены | | | |  |
| **Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций:** | | | | | | |
| 1.8 | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций (зданий, строений, сооружений. | не предусмотрены | | | |  |
| 1.9 | Локальный учет расхода энергоносителей | не предусмотрены | | | |  |
| 1.10 | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п. | не предусмотрены | | | |  |
| 1.11 | Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | не предусмотрены | | | |  |
| **2. Организационно-аналитические мероприятия** | | | | | | |
| 2.1 | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | не предусмотрены | | | |  |
| 2.2 | Внедрение энергосберегающих мероприятий | не предусмотрены | | | |  |
| 2.3 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | не предусмотрены | | | |  |
| **3. Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере, включая** | | | | | | |
| 3.1 | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | не предусмотрены | | | |  |
| 3.2 | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). | не предусмотрены | | | |  |
| 3.3 | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. | не предусмотрены | | | |  |
| 3.4 | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | не предусмотрены | | | |  |

Таблица № 2

Сведения

об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельском поселении» за 1 полугодие 2018 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники  финансирования | Объем расходов,  предусмотренных  муниципальной  программой (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики  на территории Кугейского сельского поселения» |  |  |  |
| мероприятие | Обеспечение контроля за внедрением энергосберегающих  мероприятий при ремонте, зданий, строений, сооружений. | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Организация обучения руководителей учреждений, отвественных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий. | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Организация режима работы энергопотребляющего оборудования, освещения и водоснабжения (выключение или перевод в режим «сна» компьютеров при простое). | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Контроль за нецелевым использованием и потерями энергносителей (отбор воды из системы отопления, протечки и др.). | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Снижение отопительной нагрузки в зданиях или отдельных помещениях в нерабочие периоды. | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Содействие заключению энергосервисных договоров | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Анализ договоров электроснабжения  на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Ведение систематического мониторинга показателей энергопотребления в учреждениях, учета используемых энергетических ресурсов, сбор и анализ информации об энергопотреблении организаций  (зданий, строений, сооружений). | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Локальный учет расхода энергоносителей | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Проведение теплосберегающих мероприятий: утепление стен, входов, окон и т.п. | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Модернизация систем уличного освещения на основе энергоэкономичных осветительных приборов, организация локального освещения, регулирование яркости освещения. Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | местный бюджет | 100,0 | 0 |
| мероприятие | Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в здании администрации | местный бюджет | 10,0 | 4,6 |
| мероприятие | Информирование об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, пропаганда реализации мер, направленных на снижение пикового потребления электрической энергии населением | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Внедрение энергосберегающих мероприятий | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | без финансирования |  |  |
| мероприятие | информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов). | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Информирование руководителей муниципальных учреждений о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности. | без финансирования |  |  |
| мероприятие | Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через сходы населения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | без финансирования |  |  |

3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для оценки эффективности выполненных в 2017 году мероприятий

* экономия электрической энергии в сопоставимых условиях;
* экономия природного газа в сопоставимых условиях;
* удельная величина потребления энергетических ресурсов;
* экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие».

Информация о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2016 году с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от запланированных приведена в таблицах № 4.

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, | | | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| 2017 год, предшествующий отчетному | 1 полугодие 2018 года | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях (здание администрации) | % | с 2017 года | 10,0 | 28,7 |  |
| 2. | Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях (уличное освещение) | % | с 2017 года | 10,0 | 52,5 |  |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кугейского сельского поселения» | | | | | | |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов | | | | | |
| 3.1. | электрическая энергия  (здание администрации) | кВт/ч | 17,1 | 6,9 | 4,8 |  |
| 3.2. | электрическая энергия  (уличное освещение) | кВт/ч | 168,3 | 88,4 | 88,4 |  |
| 3.3. | природный газ | куб. метров | 4,9 | 3,3 | 3,3 |  |
| 4. | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников (здание администрации). | % | с 2017 года | 10,0 | 28,07 |  |
| 5. | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников (уличное освещение). | % | с 2017 года | 10,0 | 52,5 |  |
| 6. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | % | с 2017 года | 11,0 | 20,1 |  |

4.  Оценка эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы представляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi,

где КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 – при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия муниципальной программы запланированному уровню затрат» базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия, указанные в приложении № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчета согласно приложению к Методическим рекомендациям, утвержденным приказом министерства экономического развития от 15.08.2013 № 70 в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе ее реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации.

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается

высоким, если УРпр составляет 0,95 и выше.

Таблица № 6

Оценка эффективности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Сд - степень достижения целей (решения задач), % | Расчет |
| Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на территории Кугейского сельского поселения» | | | |
| 1. | Экономия электрической энергии в здание администрации. | 2,8 | КБЗi = БЗФi / БЗПi  =28,07/10,00 |
| 2. | Экономия электрической энергии уличного освещения. | 5,25 | КБЗi = БЗФi / БЗПi  =52,5/10,0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кугейского сельского поселения» | | | |
| 3. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов | | |
| 3.1. | электрическая энергия (здание администрации) | 0,69 | КБЗi = БЗФi / БЗПi =4,8/6,9 |
| 3.2. | электрическая энергия  (уличное освещение) | 1,0 | КБЗi = БЗФi / БЗПi  =88,4/88,4 |
| 3.3. | природный газ | 1 | КБЗi = БЗФi / БЗПi =3,3/3,3 |
| 4. | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников (здание администрации) | 2,8 | КБЗi = БЗФi / БЗПi  =28,07/10,0 |
| 5. | Экономия электрической энергии, сложившиеся в результате замены ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников (уличное освещение) | 5,25 | КБЗi = БЗФi / БЗПi =52,5/10,0 |
| 6. | Экономия природного газа в сопоставимых условиях | 1,8 | КБЗi = БЗФi / БЗПi =  =20,1/11,0 |

1.Эффективность реализации муниципальной программы

5,25

Эо = --------- = 5,25

10,0

Так как степень достижения целевых показателей при реализации муниципальной программы Эо более 49%, то такая эффективность оценивается как средняя.

2.Степень реализации мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = 28,7/10,0=2,87, Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая, так как значение показателя равно 2,87.

3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню бюджетных расходов по следующей формуле:

= 10,0/4,6 =2,18

Таким образом, бюджетную эффективность реализации муниципальной программы можно признать средней.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются следующие коэффициенты значимости:

- степень достижения целевых показателей – 5,25;

- реализация мероприятий – 2,87;

- бюджетная эффективность – 2,18.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр =1 \* 5,25 + 1 \* 2,87 +1 \* 2,18 = 10,3

Таким образом, Программу и входящие в нее подпрограммы можно считать реализуемыми со средним уровнем.