**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 18.07.2018 г. № 79 «е» с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

 на 2014- 2020 годы за 1 полугодие 2018 года

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района № 67

 от 17.09.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

 эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2014- 2020 годы за 1 полугодие 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кугейского Администрации

 сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 18.07.2018г. № 79 «е»

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 года»

за 1 полугодие 2018 года

1. Результаты реализации муниципальной программы

за 1 полугодие 2018 года.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» на территории Кугейского сельского поселения» (далее Программа) является администрация Кугейского сельского поселения.

Реализация Программы за 1 полугодие 2018 году была направлена на привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Кугейского сельского поселения.

 Другим важным направлением Программы является доля граждан Кугейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.

 Решение основных задач программы является, повышение мотивации граждан Кугейского сельского поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, а так же обеспечение успешного выступления в местных, районных и областных официальных соревнованиях.

2. Результаты реализации основных мероприятий

За 1 полугодие 2018 году муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на территории Кугейского сельского поселения реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

- Мини-футбол. Районная спартакиада.

 - Мини – футбол ветераны.

 - Футбол. Игры среди юношеских команд сельских поселений «Кожаный мяч».

 - Спартакиада молодежи района.

 - Футбол. Игры на первенство.

 - Настольный теннис.

В рамках мероприятия по внедрение ГТО в марте 2018 года в муниципальных образованиях проведен физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди всех категорий населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2018 года приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения
об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

На выполнение программных мероприятий на 2018 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 50,0 тыс.рублей, за 1 полугодие 2018 год были израсходованы средства на сумму – 0,0 тыс.рублей, что составляет 0 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год запланированы мероприятия без финансирования, за 1 полугодие 2018 год данные мероприятия были частично выполнены, что составляет 55 % планового показателя.

 Сведения об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Для оценки эффективности выполненных за 1 полугодие 2018 года мероприятий:

* увеличение доли граждан Кугейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* создание условий для вовлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой;
* развитие материально- технической спортивной базы в поселении;
* уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
* физическое воспитание населения Кугейского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;
* участие населения в различных спартакиадах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) на реализацию муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года приведены в приложении № 3.

6. Результаты оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года оценивается на основании степени выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень реализации основных мероприятий составляет 2,3 (14/6 = 2,3), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

составляет 0 (50,0/0,0 = 0), что характеризует низкий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет
1,15 (2,3\*0,5) + (0,0\*0,3) = 1,15). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам за 1 полугодие 2018 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

 за 1 полугодие 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы за 1 полугодие 2018 года

| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник  | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок  | Результаты  | Причины нереализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончание реализации  | запланированные  | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Развитие физической культуры и массового спорта Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | X | X | X | X | X | X |
|  | «Физическое воспитание населения Кугейского сельского поселенияи проведения физкультурныхи массовых спортивных мероприятий» | Администрация Кугейского сельского поселения | 28 декабря 2018 г. | 09 января 2018 г. | 28 декабря 2018 г. | совершенствование системы физического воспитания | проведенымероприятийдля всех категорий населения  | X |
|  | «Мероприятияпо информа-ционному обеспечению физкультурныхи спортивных мероприятий» | Администрация Кугейского сельского поселения | 28 декабря 2018 г. | 09 января 2018 г. | 28 декабря 2018 г. | пропаганда физическойкультуры, спортаи здорового образа жизни среди населенияКугейского сельского поселения | проведенымероприятийдля всех категорий населения  | X |
|  | «Подведение итогов спартакиады молодежи-жителей Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 10 декабря 2018 г. | 09 января 2018г. | 10 декабря 2018 г. | X | в рамках Спартакиады проведены следующие соревнования по: волейболу, шахматам, баскетболу, настольному теннису | X |
|  |  Поэтапное внедрениеГТО | Администрация Кугейского сельского поселения | 27 декабря 2018 г. | 09 января 2018 г. | 10 декабря 2018 г. | выполнениеУказа Президента Российской Федерацииот 24.03.2014 № 172«О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе«Готов к трудуи обороне» (ГТО)» | вовлечение всех категорий населенияв выполнение нормативов ГТО | X |
|  | «Мероприятия в рамках реализации календарного плана официальныхфизкультурныхи спортивных мероприятий Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 27 декабря 2018 г. | 09 января 2018 г. | 10 декабря 2018 г. | реализацияв полном объеме запланированных мероприятийв рамках реализации календарного плана официальныхфизкультурныхи спортивных мероприятий Кугейского сельского поселения | X | X |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

 за 1 полугодие 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 1 полугодие 2018 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных государственной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»  | всего | 50,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 50,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта»

 за 1 полугодие 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмере-ния | Значенияпоказателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) |
| 2017 год | 1 полугодие 2018 года |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1. | Доля граждан Кугейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | процентов | 27,3 | 35,2 | 30,6 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | процентов | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
| 3. | Физическое воспитание населения Кугейского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | процентов | 9,4 | 14,00 | 18,80 |  |
| 4. | Участие населения в различных спартакиадах | процентов | 12,0 | 20,8 | 13,4 |  |