**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 ноября 2018 № 116 с. Кугей

|  |
| --- |
| Об  утверждении  муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г. |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. №  131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 2 Устава муниципального образования «Кугейское сельское поселение», постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 17.09.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения »

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г. согласно приложению № 1.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019-2030 г. ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств местного бюджета.

3.Признать утратившими силу постановления Администрации Кугейского сельского поселения Перечню согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М. Тихонова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кугейского сельского поселения

№ 116 от 12 ноября 2018 года

**Муниципальная программа**«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г.

**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019 - 2030 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | Муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» на 2019-2030 г (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники  муниципальной программы | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | 1 «Уличное освещение в Кугейском сельском поселении».  2 «Озеленение территории Кугейского сельского поселения».  3 «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения». |
| Программно-целевые инструменты  муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения,  - улучшение качества жизни населения Кугейского селького поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования; совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Самарское сельское поселение;  - повышение уровня комфортности проживания на территории Кугейского сельского поселения;  -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения;  -совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи муниципальной программы | – | - организация работ по компенсационной высадке;  - увеличение количества зеленых насаждений;  - привлечение населения к работам по озеленению территории  - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения;  - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения.  формирование среды, благоприятной для проживания населения;  - формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;  - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.  -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | доля зеленых насаждений, требующих проведения уходных работ, к общему количеству зеленых насаждений;  - общее количество зеленых насаждений и цветников  - доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов;  -доля неосвещенных улиц к общему числу улиц в населенных пунктах  -увеличение доли отремонтированных памятников, к общему числу памятников;  - увеличение числа установленных малых архитектурных форм к общему числу |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | реализация муниципальной программы запланирована на 2019 – 2030 годы (этапы реализации муниципальной программы не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 37 280,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 3106,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2021 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2022 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2023 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2024 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2025 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2026 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2027 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2028 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2029 году – 3106,7тыс. рублей;  в 2030 году – 3106,7тыс. рублей;  финансируется из местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | - увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их состояния, частичное восстановление газонов и цветников,  -улучшение экологической обстановки и оздоровление окружающей среды, повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов  -строительство новых линий наружного освещения  - снижение уровня износа сети уличного освещения  -развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - повышение уровня эстетики поселения;  - привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения |

**Паспорт подпрограммы**

**«Уличное освещение в Кугейском сельском поселении»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма «Уличное освещение в Кугейском сельском поселении» (далее также – подпрограмма 1) |
| Соисполнители подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Участники  подпрограммы 1 | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цель подпрограммы 1 |  | Улучшение качества жизни населения Кугейского селького поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования;  - создание эстетичного вида наружного освещения улиц Кугейского сельского поселения;  - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток;  - снижение криминогенной обстановки на улицах в ночное время суток. |
| Задачи подпрограммы 1 |  | - проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения;  - разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения. |
| Целевые показатели подпрограммы 1 |  | - доля неосвещенных населенных пунктов к общему числу населенных пунктов;  - доля неосвещенных улиц к общему числу улиц в населенных пунктах |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | срок реализации подпрограммы 1 запланирован на 2019 – 2030 годы (этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 21 080,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2020 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2021 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2022 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2023 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2024 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2025 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2026 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2027 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2028 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2029 году – 1756,7 тыс. рублей;  в 2030 году – 1756,7 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 |  | - строительство новых линий наружного освещения  - снижение уровня износа сети уличного освещения |

**Паспорт подпрограммы**

**«Озеленение территории Кугейского сельского поселения»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма **«**Озеленение территории Кугейского сельского поселения**»** (далее также – подпрограмма 2) |
| Соисполнители  подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Участники  подпрограммы 2 | – | Администрация Кугейского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цель  подпрограммы 2 |  | Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения |
| Задачи подпрограммы 2 |  | - организация работ по компенсационной высадке;  - увеличение количества зеленых насаждений;  - привлечение населения к работам по озеленению территории  - организация работ по инвентаризации зеленых насаждений |
| Целевые показатели подпрограммы 2 |  | - доля зеленых насаждений, требующих проведения уходных работ, к общему количеству зеленых насаждений;  - общее количество зеленых насаждений и цветников |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | реализация подпрограммы 2 запланирована на 2019–2030 годы (этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются) |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 1560,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 130,0 тыс. рублей;  в 2025году – 130,0 тыс. рублей;  в 2026году – 130,0 тыс. рублей;  в 2027году – 130,0 тыс. рублей;  в 2028году – 130,0 тыс. рублей;  в 2029году – 130,0 тыс. рублей;  в 2030году – 130,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2   |  | | --- | | Наименование подпрограммы | | Соисполнители  подпрограммы 3 | | Участники  подпрограммы 3 | | Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | | Цель  подпрограммы 3 | | Задачи подпрограммы 3 | | Целевые показатели подпрограммы 3 | | Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | | Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | | – | увеличение площади зеленых насаждений и улучшение их  состояния, частичное восстановление газонов и цветников,  улучшение экологической обстановки и оздоровление  окружающей среды, повышение уровня благоустройства  территорий населенных пунктов  инвентаризация зеленых насаждений  **Паспорт подпрограммы**  **«Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения»**  – подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству Кугейского сельского поселения» (далее также – подпрограмма 3)  – отсутствуют  – Администрация Кугейского сельского поселения  – отсутствуют    -совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кугейское сельское поселение;  - повышение уровня комфортности проживания на территории Кугейского сельского поселения;  -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения;  -совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;  -повышение общего уровня благоустройства поселения - организация работ по компенсационной высадке;  формирование среды, благоприятной для проживания населения;  -формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи;  - создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.  -организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;  -приведение в качественное состояние элементов благоустройства;  -привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.    - увеличение доли отремонтированных памятников, к общему числу памятников;  - увеличение числа установленных малых архитектурных форм к общему числу  – реализация подпрограммы 3 запланирована на 2019–2030 годы (этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются)  –общий объем средств, необходимый для финансирования муниципальной программы составляет 14640,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2019 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2020 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2021 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2022 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2023 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2024 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2025 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2026 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2027 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2028 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2029 году – 1220,0 тыс. рублей;  в 2030 году – 1220,0 тыс. рублей  - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;  - повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;  - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;  - улучшение санитарного и экологического состояния поселения;  - повышение уровня эстетики поселения;  - привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения |

**ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.**

              Комплексное благоустройство территории Кугейского сельского поселения относится к приоритетным задачам органов местного самоуправления и должна обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы поселения, эффективное функционирование производства и реализации продукции (услуг) и снижение транспортных издержек.   
              Основные цели программы:

* создание эстетичного вида сельского поселения;
* обеспечение безопасности проживания жителей поселения;
* повышению доступности территории округа и транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
* улучшения экологической обстановки на территории Кугейского сельского поселения;
* создание комфортной среды проживания на территории Кугейского сельского поселения;

              Достижение указанных целей Программы позволит достичь сбалансированности, эффективности развития социально-экономической сферы, обеспечивающей жизненно важные интересы Кугейского сельского поселения. Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:  
              1.Проведение комплексной оценки территории Кугейского сельского поселения на предмет определения уровня соответствия их современным требованиям по безопасности, эргономике и технического состояния объектов с учетом перспектив развития территории поселения.  
              2.Определение потребности в реализации мероприятий по ремонту и модернизации имеющихся объектов благоустройства и перспективном строительстве новых.  
              3.Разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории Кугейского сельского поселения с учетом приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения для жителей поселения.  
              4. Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения.  
              5.Создание реестра и системы мониторинга состояния объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения.  
              6. Создание системы организации и контроля за ходом реализации Программы.   
              Таким образом, проблема улучшение уровня  благоустройства и развития транспортной инфраструктуры представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать:

* соответствие уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры общим направлениям социально-экономического развития сельского поселения;
* опережающее развитие системы автомобильных и пешеходных дорог по сравнению с другими отраслями экономики, что позволит снять ограничения, накладываемые требованиями к коммуникациям в области производства и реализации товаров и услуг населению и социальной сфере;
* общие закономерности формирования транспортных систем (пропорциональность развития транспортного хозяйства, рациональные схемы транспортной сети, оптимальные режимы работы и т.д.), что должно обеспечить высокую эффективность инвестиций.

              Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития  Кугейского сельского поселения на среднесрочную перспективу. Реализация Программы направлена на:

* создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам окружающей среды и состояния здоровья);
* развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения прогнозируемого спроса на перевозки по внутренним и междугородним сообщениям;
* осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного и социального характера;
* создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от отдельных муниципальных образований Азовского района.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**Общая характеристика текущего состояния  
жилищно-коммунальной сферы**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

разработана с учетом основных правовых актов, регулирующих отношения в области природопользования, в том числе озеленения сельских населенных пунктов: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон "Об охране окружающей среды", Лесной кодекс РФ, Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях", Федеральный закон "О санитарно-гигиеническом благополучии населения", Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения по благоустройству, рассчитанная на период 2019-2030 г., разработана  с целью:  
              - повышения уровня развития и безопасности среды проживания  на территории Кугейского сельского поселения;  
              - повышения привлекательности территории Кугейского сельского поселения;  
              - устойчивого и эффективного функционирования объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры, расположенных на территории  Кугейского сельского поселения.  
              Повышение уровня благоустройства территории Кугейского сельского поселения создаст предпосылки для расширения внутренних и внешних хозяйственных и культурных связей сельского поселения.   
              Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня благоустройства на территории Кугейского сельского поселения и, как следствие, более эффективно использовать финансовые и материальные ресурсы бюджета поселения. Процесс модернизации имеющихся объектов благоустройства, расположенных на территории Кугейского сельского поселения, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения

**Методика оценки эффективности  
муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

   Фi

 Ci = ------- ,

    Пi

где:

Сi – степень достижения i-го показателя муниципальной программы(процентов);

Фi – фактическое значение показателя;

Пi – установленное муниципальной программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

 Р = -------- х 100 %,

n

где:

Р – результативность реализации муниципальной программы(процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя результативности Р равно или больше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как высокая;

-если значение показателя результативности Р равно или больше 50 процентов, но меньше 80 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

-если значение показателя результативности Р меньше 50 процентов, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы и эффективности использования средств областного бюджета» производится по следующей формуле:

      ФРi

 П = -------- х 100%,

ЗРi

где:

П – полнота использования бюджетных средств;

ФР – фактические расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР – запланированные областным бюджетом расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80 процентов, то степень соответствия фактических затрат областного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80 процентов, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100 процентов, то степень соответствия фактических затрат федерального бюджета на реализацию муниципальной программы за планированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств областного бюджета на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

  П

 Э = --------- ,

    Р

где:

Э – эффективность использования средств областного бюджета;

П – показатель полноты использования бюджетных средств;

Р – показатель результативности реализации муниципальной программы.

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

-если значение показателя эффективность использования средств областного бюджета Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведение оценки эффективности муниципальной программы в течение срока ее реализации производится не реже, чем один раз в год.

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий

муниципальной программы Администрации Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соиспол­нитель, участник, ответст­венный за исполнение основного мероприятия | Срок | | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реали­зации | окончания реали­зации |

| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подпрограмма «Уличное освещение в Кугейском сельском поселении» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Цель подпрограммы 1 «Улучшение качества жизни населения Кугейского сельского поселения путем приведения освещенности улиц Кугейского сельского поселения в соответствие с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования,  создание эстетичного вида наружного освещения улиц Кугейского сельского поселения, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток». | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Задачи подпрограммы 1 «проведение ремонта и реконструкции имеющихся сетей наружного освещения,  разработка проектно-сметной документации для строительства новых линий наружного освещения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | | Основное мероприятие 1.1. Оплата уличного освещения | | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 год | | | 2030 год | строительство новых линий наружного освещения | |  | | 1.1. | |
| 1.1.2. | | Основное мероприятие 1.2. Обслуживание уличного освещения | | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 год | | | 2030 год | снижение уровня износа сети уличного освещения | |  | | 1.2. | |
| II. Подпрограмма «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель подпрограммы 2 «Улучшение эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей природной среды, увеличение объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Задачи подпрограммы 2 «организация работ по компенсационной высадке, увеличение количества зеленых насаждений, привлечение населения к работам по озеленению территории, организация работ по инвентаризации зеленых насаждений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | | Основное мероприятие 2.1. Озеленение, содержание зеленых насаждений | | Администрация Кугейского сельского поселения | 2019 год | | | 2030 год | повышение уровня благоустройства  территорий населенных пунктов | | отсутствие увеличения объемов зеленых насаждений и повышение уровня благоустройства поселения | | 2.1. | |
| III. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»  3. Цель подпрограммы 3 «Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Кугейское сельское поселение, повышение уровня комфортности проживания на территории Кугейского сельского поселения, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кугейского сельского поселения, совершенствование эстетического вида Кугейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий, повышение общего уровня благоустройства поселения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Задачи подпрограммы 3 «Формирование среды, благоприятной для проживания населения, формирование культурно-досуговой и воспитательной среды для молодежи, создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами,организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Основное мероприятие 3.1.  Уборка территории | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства | |  | | 3.1 |
| 3.1.2. | Основное мероприятие 3.2.  Приобретение материалов для благоустройства | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства | |  | | 3.2. |
| 3.1.3 | Основное мероприятие 3.3.  Противоклещевая обработка территории | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | |  | | 3.3. |
| 3.1.4. | Основное мероприятие 3.4.  Отлов бродячих собак | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | улучшение санитарного и экологического состояния поселения | |  | | 3.4. |
| 3.1.5. | Основное мероприятие 3.5.  Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности | |  | | 3.5. |
| 3.1.6. | Основное мероприятие 3.6.  Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | | Администрация Кугейского сельского поселения | | | 2019 год | 2030 год | | | привлечение молодого поколения к участию в благоустройстве поселения | |  | | 3.6. |

Приложение № 2

к муниципальной программе

администрации Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограм­мы, номер и наименование основного мероприятия | Ответст­венный испол­нитель, соисполнитель, участник | Код бюджетной  классификации расходов | | | | Объем расходов, всего  (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации  муниципальной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм­ма «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | - | - | - | 37280,04 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 |
| 2. | Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | - | - | - | 14640,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| 3. | Основное мероприятие 3.1.  Уборка территории | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028520 | 240 | 7200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 4. | Основное мероприятие 3.2.  Приобретение материалов для благоустройства | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028520 | 240 | 1800,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 5. | Основное мероприятие 3.3.  Противоклещевая обработка территории | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028210 | 240 | 480,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 6. | Основное мероприятие 3.4.  Отлов бродячих собак | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028530 | 240 | 1440,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| 7. | Основное мероприятие 3.5.  Приобретение тренажеров, детского игрового оборудования | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028510 | 240 | 3600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 8. | Основное мероприятие 3.6.  Расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028800 | 240 | 120,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Подпрограмма «Уличное освещение в Кугейском сельском поселении» | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | - | - | - | 21080,4 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 |
| 10. | Основное мероприятие 1.1. Оплата уличного освещения | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028610 | 240 | 15680,4 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 | 1306,7 |
| 11. | Основное мероприятие 1.2. Обслуживание уличного освещения | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028610 | 240 | 5 400,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 12. | Подпрограмма «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | - | - | - | 1560,1 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| 13. | Основное мероприятие 2.1. Озеленение, содержание зеленых насаждений | Администрация Кугейского сельского поселения | 951 | 0503 | 0930028510 | 240 | 1560,1 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

Примечания.

1. Используемыесокращения:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

ЦСР – целевая статья расходов.

2. Х – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3

к муниципальной программе

администрации Кугейского сельского поселения

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории

Кугейского сельского поселения»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы

«Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы | Источник  финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная програм­ма «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | всего | 37280,04 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 37280,04 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 | 3106,7 |
| 2. | Подпрограмма  «Прочие мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения» | всего | 14640,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 14640,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 | 1220,0 |
| 3. | Подпрограмма «Уличное освещение в Кугейском сельском поселении» | всего | 21080,4 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 21080,4 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 | 1756,7 |
| 4. | Подпрограмма «Озеленение территории Кугейского сельского поселения» | всего | 1560,1 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |
| областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | 1560,1 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 | 130,0 |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

№ 116 от 12 ноября 2018 г.

Перечень

постановлений Администрации Кугейского сельского поселения,

признанных утратившими силу

1. Постановление Администрации Кугейского сельского поселения от 30.09.2013 № 79 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения».

2. Постановление Администрации Кугейского сельского поселения от 30.11.2015 № 174 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по благоустройству территории Кугейского сельского поселения».

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.М. Тихонова