**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 14.01.2019 г. № 6 «д» с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

 на 2014- 2020 годы

 В соответствии с постановлением администрации Азовского района № 67

от 17.09.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2014- 2020 годы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Кугейского Администрации

 сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 14.01.2019г. № 6 «д»

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 года»

за 2018 год.

1. Основные результаты реализации, достигнутые за 2018 год

 Сведения о результатах реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 года» за 2018 год.

Мероприятия, запланированные Программой, выполнены:

- проведен мини-футбол в районной спартакиаде;

- участие в спортивном мероприятии «Кубок победы по футболу»;

- спортивный праздник посвященный Дню Победы;

- участие в спортивном празднике в честь «Дня физкультурника»;

- проведена Спартакиада по мини-футбол ветераны;

- проведен футбол среди юношеских команд;

 - проведена районная Спартакиада с участием молодежи Кугейского сельского поселения;

 - участие в Спартакиаде района «Здоровье»;

- проведена агитация молодежи Кугейского сельского поселения по вовлечению в физкультурные и массово спортивные мероприятия;

- соревнования среди молодежи по настольному теннису.

2. Результаты реализации
основных мероприятий подпрограмм муниципальной
программы

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» привела к достижению следующих результатов.

В результате реализации основного мероприятия

 Физическое воспитание населения Кугейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий достигнуто контрольное событие.

Проведение комплексных мероприятий для всех категорий населения, в том числе:

спартакиада среди детско-подросткового населения;

спартакиада образовательных учреждений 2018 года;

спартакиада молодежи – жителей Кугейского сельского поселения.

В рамках реализации основного мероприятия меры по развитию подросткового спорта достигнуто контрольное событие. Подготовка и участие подростковых команд в районных и областных спартакиадах.

В рамках реализации основного мероприятия поэтапное внедрение ГТО в Кугейском сельском поселении проведен фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» среди всех категорий населения.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения
об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

На выполнение программных мероприятий на 2018 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 50,0 тыс.рублей, за 2018 год были израсходованы средства на сумму – 18,0 тыс.рублей, что составляет 36 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год запланированы мероприятия без финансирования, за 2018 год данные мероприятия были выполнены частично, что составляет 75 % планового показателя.

 Сведения об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Для оценки эффективности выполненных за 2018 год мероприятий:

* увеличение доли граждан Кугейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* создание условий для вовлечения различных групп населения к регулярным занятиям физической культурой;
* развитие материально- технической спортивной базы в поселении;
* уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
* физическое воспитание населения Кугейского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий;
* участие населения в различных спартакиадах.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) на реализацию муниципальной программы за 2018 года приведены в приложении № 3.

5. Результаты оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год оценивается на основании степени выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,3 (14/11 = 1,3), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

составляет 2,8 (50,0/18,0 = 2,8), что характеризует средний уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет
1,49 (1,3\*0,5) + (2,8\*0,3) = 1,49). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам за 2018 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Развитие Физической культуры и спорта» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,  | Плановый срок окончания реализации  | Фактический срок  | Результаты  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме  |
|  |  |  |  | начала реализации  | окончание реализации  | запланированные  | достигнутые  |  |
| 1. | «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Кугейского сельского поселения | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 2. | «Физическое воспитание населения Кугейского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | совершенствование системы физического воспитания | проведен комплекс спортивных мероприятий для всех категорий населения | X  |
| 3. | «Мероприятия по информационному обеспечению физкультурных и спортивных мероприятий» | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Кугейского сельского поселения | проведено информирование населения | X  |
| 4. | «Меры по развитию подросткового спорта» | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | повышение эффективности взаимодействия  | проводится спартакиада молодежи - жителей Кугейского сельского поселения. В спартакиаде принимают участие образовательные организации. | X  |
| 5. | «Подведение итогов спартакиады молодежи - жителей Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 11 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 11 декабря 2018 г. | повышение ответственности  | в рамках «Спартакиады молодежи - жителей Ростовской области» проведены следующие соревнования по: футболу, волейболу, шахматам, баскетболу, настольному теннису. | X  |
| 6. | «Поэтапное внедрение ГТО» | Администрация Кугейского сельского поселения | 27 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 27 декабря 2018 г. | выполнение [Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»](http://docs.cntd.ru/document/499084059) (ГТО) | вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО  | X  |
| 7. | «Проведение фестиваля ГТО»  | Администрация Кугейского сельского поселения | 10 октября 2018 г. | X  | 10 октября 2018 г. | привлечение всех категорий населения к выполнению нормативов ГТО | согласно положению о проведении Зимнего фестиваля ВФСК ГТО среди всех категорий населения  | X  |
| 8. | «Развитие спорта высших достижений» | Администрация Кугейского сельского поселения | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 9. | «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | достижение высоких результатов спортсменами Кугейского сельского поселения  | Х | X  |
| 10. | «Развитие детско-юношеского футбола в Кугейском сельском поселении» | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | создание необходимых условий для развития детско-юношеского футбола  | Х | X  |
| 11. | «Участие в турнирах по футболу»  | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Х | Участие в соревнованиях «Кожаный мяч» «Колосок» | X  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 50,0 | 18,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 50,0 | 18,0 |
| внебюджетные источники | - | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 г.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единицаизмерения | Значенияпоказателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклоненийзначений показателя(индикатора) |
| 2017 год | 2018 года |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля граждан Кугейского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения  | процентов | 27,3 | 35,2 | 33,8 |  |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями | процентов | 60,3 | 60,3 | 60,3 |  |
| 3. | Физическое воспитание населения Кугейского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | процентов | 9,4 | 14,00 | 33,2 |  |
| 4. | Участие населения в различных спартакиадах | процентов | 12,0 | 20,8 | 17,6 |  |