**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12.02.2019 г. № 8 с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского сельского

поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения»

на 2014 – 2020 годы за 2018 год

 В соответствии с постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 17.09.2013 года № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» на 2014-2020 годы за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрация Кугейского

 сельского поселения Н.М. Тихонова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 12.02.2019 г. № 8

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» на 2014-2020 годы за 2018 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы

за отчетный год.

 Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- реализован комплекс мер, направленный на антикоррупционную пропаганду: размещены информационные материалы на информационных досках и общественных местах;

- налажена система постоянного мониторинга за состоянием межэтнических отношений;

- проведены тематические мероприятия в общеобразовательных учреждениях среди учащихся;

- проведены беседы по профилактике правонарушений несовершеннолетних;

- проводятся совещания по профилактике экстремизма в подростково - молодежной среде.

 2. Результаты реализации основных мероприятий

В 2018 году муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

 В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выполнено.

 На системной основе проводилась работа по недопущению вовлечения обучающихся образовательных организаций в деятельность террористических и экстремистских организаций.

 В 2018 году проводились лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма.

 Кроме того, в общеобразовательных учреждениях Кугейского сельского поселения проводились заседания «круглых столов».

 Основное мероприятие 2. «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» выполнено.

 Во всех учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры разработаны мероприятий по предотвращению террористических актов.

 Повышен уровень готовности образовательных организаций к предотвращению возможных террористических актов в результате разработки планов мероприятий по предотвращению террористических актов.

 Основное мероприятие 3. «Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий» выполнено.

 Все муниципальные учреждения оснащены кнопками тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, дополнительными ограждениями с целью недопущения проникновения на территорию посторонних лиц и предотвращения возможных террористических атак.

 Основное мероприятие 4. Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кугейского сельского поселения за 2018 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Сведения
об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

 На выполнение программных мероприятий на 2018 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 7,0 тыс.рублей, за 2018 год средства были израсходованы на сумму – 5,0 тыс.рублей, что составляет 71,4 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год запланированы мероприятия без финансирования, за 2018 год данные мероприятия были частично выполнены, что составляет 100 % планового показателя.

 Сведения об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложение № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Для оценки эффективности выполненных за 2018 год мероприятий:

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

- формирование толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактика агрессивного поведения.

- информирование населения муниципального образования «Кугейское сельское поселение» по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий.

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.

- недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах городской инфраструктуры.

5. Результаты оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год оценивается на основании степени выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (11/11 = 1,0), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

составляет 1,4 (7,0/5,0 = 1,4), что характеризует средний уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет
1,49 (1,0 + 1,4= 2,4). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам за 2018 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» за 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п  | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель,  | Плановый срок окончания реализации  | Фактический срок  | Результаты  | Причины нереализации/ реализации не в полном объеме  |
|  |  |  |  | начала реализации  | окончание реализации  | запланированные  | достигнутые  |  |
| 1. | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» | Администрация Кугейского сельского поселения | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| 1.2 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | формирование толерантного сознания и поведения среди молодежи; гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | X  |
| 1.3 | Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | обеспечение безопасности объектов и граждан | Проведение тренировок осуществляется ежеквартально. | X  |
| 1.4 | Проводить комплекс мероприятий по выявлению и пресечению изготовления и распространения литературы, аудио- и видеоматериалов, экстремистского толка, пропагандирующих разжигание национальной, расовой и религиозной вражды | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | недопущение разжигания национальной, расовой и религиозной вражды | недопущение разжигания национальной, расовой и религиозной вражды | X  |
| 1.5 | Размещение в местах массового пребывания граждан информацион­ных материалов. | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | X | информирова-ние населения | X  |
| 1.6 | Обход территории муниципального образования «Кугейское сельское поселение» на предмет выявления и ликвидации последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | X | X | X  |
| 1.7 | Организация постоянного патрулирования в местах массового скопления людей и отдыха населения сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | X | X | X  |
| 1.8 | Организовать и провести тематические меро­приятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | X  | X  | X  |
| 1.9 | Проведение тематических меро­приятий: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Х | Х | X  |
| 1.10 | Проведение заседаний «круглые столы», семи­нары, с привлечением должностных лиц и спе­циалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористической и экстремистской направленности | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Х | Х | X  |
| 1.11 | Проведение тематических бесед в коллек­тивах учащихся школьных и дошкольных , расположенных на территории муниципального образования «Кугейское сельское поселение», по действиям населения при возникновении террористических угроз и ЧС | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря 2018 г. | 1 января 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | Х | Х | X  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» за 2018 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» за 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности, профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кугейского сельского поселения» | всего | 7,0 | 5,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 7,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | – |