АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019 г.	                                      № 6 «р»                                             с.Кугей

Об утверждении Плана реализации муниципальной

программы Кугейского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы в Кугейском

сельском поселении  на 2019 – 2030 годы»

В соответствии с постановлением администрации Азовского района от 17.09.2013 г. № 67 « Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие  муниципальной службы в Кугейском сельском поселении » на 2019-2030 годы»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее  постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кугейского сельского поселения                                                                 Н.М.Тихонова

Приложение к постановлению

администрации Кугейского сельского

поселения № 6 «р» от 14.01.2019  года.

П Л А Н

Реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Кугейском сельском поселении на 2019-2030 год»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения / непосредственный результат основного мероприятия, мероприятия (краткое описание) |  | Исполнители, участники реализации мероприятия Программы |  |  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Источ-ники финанси-рования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |
| Совершенствование правовой основы муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение анализа действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 1.2. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 Местный бюджет |  |
| 1.3. | Подготовка проектов муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы в целях внесения в них изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Самарской области в сфере муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 1.4. | Проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 2. Внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.1.1. | Внедрение системы конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Местный бюджет |  |  |  |
| 2.1.2. | Мониторинг использования механизма конкурсного замещения вакантных должностей муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.1.3. | Оптимизация процедуры участия независимых экспертов в работе конкурсных (аттестационных) комиссий |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.2. | Разработка и внедрение программ профессиональной адаптации граждан, принятых на муниципальную службу |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.3. | Совершенствование механизмов формирования кадрового резерва муниципальной службы |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.3.1. | Внедрение механизма формирования кадрового резерва муниципальной службы на конкурсной основе |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.4. | Совершенствование аттестационных процедур муниципальных служащих |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.5. | Совершенствование системы оценки профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Местный бюджет |  |
| 2.5.2. | Формирование системы оплаты труда муниципальных служащих на основе оценки результативности профессиональной служебной деятельности |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 2.5.3. | Разработка и внедрение процедуры рассмотрения случаев неэтичного поведения муниципальных служащих |  | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Местный бюджет |  |  |
| 3. Совершенствование организационных и правовых механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приведение должностных инструкций муниципальных служащих в соответствие с установленными требованиями |  | 2019 |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.1.1. | Включение в должностные инструкции муниципальных служащих показателей результативности профессиональной служебной деятельности |  | 2019 |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.2. | Формирование ежегодных отчетов муниципальных служащих о своей профессиональной деятельности, выполненных заданиях и поручениях |  | 2019 |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 3.2.1. | Разработка типовой формы ежегодного отчета муниципального служащего |  | 2019 |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 3.3. | Разработка и внедрение механизмов рассмотрения и использования предложений муниципальных служащих по повышению эффективности деятельности своих подразделений и органов местного самоуправления |  | 2019 |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 3.4. | Награждение и поощрение муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в работе |  | 2019 (в пределах Положения о заработной плате) |  | Администрация поселения | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4. Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального образования муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация получения профессионального образования в высших учебных заведениях, в том числе: | 2019 |  | Администрация поселения |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.1.2. | муниципальных служащих | 2019 |  | Администрация поселения |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.2. | Организация получения дополнительного профессионального образования муниципальных служащих (курсы повышения квалификации, переподготовка) | 2019 |  | Администрация поселения |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 4.3. | Обеспечение участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, семинарах-совещаниях, в том числе с использованием дистанционных технологий | 2019 |  | Администрация поселения |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание системы сбора и анализа информации о состоянии муниципальной службы | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.2. | Подготовка предложений по формированию организационной структуры и штатной численности органов местного самоуправления | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 5.3. | Мониторинг штатной численности органов местного самоуправления, разработка предложений по ее оптимизации | 2019 |  | Администрация поселения |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |  |
| 6. Создание системы контроля деятельности муниципальных служащих, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Привлечение представителей общественных объединений в качестве независимых экспертов для участия в заседаниях конкурсных, аттестационных комиссий | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.2. | Контроль на официальном сайте сельского поселения раздела по вопросам организации и прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 6.3. | Размещение информации о кадровом обеспечении на официальном сайте сельского поселения в сети "Интернет" | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  | Всего по программе | 2019 |  | Администрация поселения |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | Местный бюджет |