**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 12.07.2022 г. № 104 с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Доступная среда»

 на 2019- 2030 годы за 1 полугодие 2022 года

 В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 23.10.2018 года № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» на 2019- 2030 годы за 1 полугодие 2022 года согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Кугейского сельского поселения Н.О. Шаповалова

 Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 12.07.2022г. № 104

Отчет

о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Доступная среда на 2019-2030 года» за 1 полугодие 2022 года.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за 1 полугодие 2022 года**

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кугейского сельского поселения, была утверждена муниципальная программа «Доступная среда», за 1 полугодие 2022 года реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен анализ существующих объектов социально- культурно-бытового назначения, на предмет оснащения социальной инфраструктуры планировочно-архитектурно строительными средствами, способствующими передвижению инвалидов и других маломобильных групп населения;

проведено совещания с учреждениями всех форм собственности, частными предпринимателями на территории Кугейского сельского поселения имеющих объекты административного характера социального назначения, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к этим объектам;

проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры в целях выявления существующих барьеров ограничений для доступа инвалидов;

**2. Результаты реализации
основных мероприятий муниципальной программы**

Достижению за 1 полугодие 2022 года указанных результатов способствовала реализация основных мероприятий государственной программы, а именно:

1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В течение 1 полугодия 2022 года в рамках основного мероприятия проведена работапо соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации;

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 1 полугодие 2022 года приведены в приложении № 1.

**3. Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Сведения о местном бюджете на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 1 полугодие 2022 года приведены в приложении № 2.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 1 полугодие 2022 г.

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереали-зации/ реали-зации не в полном объеме |
| начала реали-зации | оконча-ния реализа-ции | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Администрация Кугейского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 29 декабря2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | приведения муниципальной программы «Доступная среда» в соответствиес государственной программойРостовской области «Доступная среда» |  |
| 3. | Мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Администрация Кугейского сельского поселения | в течение 2022 г. | 2022 г. | 2022 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг | проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; |  |
| 4. | Координация работы по исполнению му­ниципальной программы по обеспе­чению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Администрация Кугейского сельского поселения | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально | ежеквартально | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| 5. | Организация соблю-дения тре­бований по обеспечению доступа инва­лидов к объек­там социальной инфраструк­туры с предста­вителями орга­нов социальной защиты населе­ния | Администрация Кугейского сельского поселения | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально | ежеквартально | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется мониторинг работы по соблюдению требо-ваний по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда |  |
| 6. | Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию без-барьерной среды для инвалидов и других маломо-бильных групп населения на территории Кугейского сельского поселения | Администрация Кугейского сельского поселения | 29 декабря2022 г. | Х | 29 декабря 2022 г. | отчет за 2022 год | Х |  |
| 7. | Проведение «круглого стола», мероприятийпо про­блемам инвалидов и инвалидности | Администрация Кугейского сельского поселения | 28 декабря2022 г. | Х | 28 декабря 2022г. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидово доступности приоритетных объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности | Х |  |
| 8. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 28 декабря2022 г. | Х | 28 декабря 2022 г. | размещение баннеров на наружных рекламоносителях, производство и размещение материалов на сайтах в сети «Интернет» | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 9. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 28 декабря2022 г. | Х | 28 декабря 2022 г. | Х | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 1 полугодие 2022 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Доступная среда» | всего | 1,0 | 0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 1,0 | 0 |
| внебюджетные источники | - | – |