ПРОЕКТ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ХХ.ХХ.2025 г.                                      № ХХ                                       с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Кугейском сельском поселении

Азовского района на 2018-2025гг.»

за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Азовского района

от 23.10.2018 г. № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района на 2018-2025гг.»  за 2024 года согласно приложению, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                              Н.О. Шаповалова

Проект подготовил:

старший инспектор Администрации

Кугейского сельского поселения Бузнякова Т.В.

8-86342-3-08-36

Приложение

к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от ХХ.ХХ.2025г. № ХХ

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района на 2018-2025гг.» за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование предпринимателей и желающих открыть свое дело о государственной поддержке, о российском опыте в сфере развития малого и среднего предпринимательства | Развитие молодежного предпринимательства, поддержка начинающих предпринимателей, а также безработных граждан, желающих организовать собственное дело. | 2018-2025 годы | Организация оказания информационных, консультационных, образовательных услуг. |
|  | Итого по муниципальной программе: за 2024 год |  |  |  |

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                                                                                          Н.О.Шаповалова