Проект

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_ с.Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Кугейского сельского поселения на 2019-2030 годы» за 2024 год

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 23.10.2018 года № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурына территории Кугейского сельского поселения на 2019-2030 годы» за 2024 год согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрация

Кугейского сельского поселения Н.О. Шаповалова

Проект подготовил:

Ведущий специалист администрации

Кугейского сельского поселения

Сторожок Анастасия Павловна

8(86342)30836

Приложение к постановлению

Администрации Кугейского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

Отчет

О реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктурына территории Кугейского сельского поселения на 2019-2030 годы» за 2024 год.

1. Результаты реализации муниципальной программы

за 2024 год.

Ответственным исполнителем муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Кугейского сельского поселения» (далее Программа) является администрация Кугейского сельского поселения.

Реализация Программы в 2024 году была направлена на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Кугейского сельского поселения.

Решение основных задач программы являетсяповышения их комфортности и энергоэффективности многоквартирных домов, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2. Результаты реализации основных мероприятий

За 2024 год муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Кугейского сельского поселения» реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

По состоянию за 2024 год доля фактически освещенных улиц муниципального образования«Кугейское сельского поселения» в общей протяженности улиц населенных пунктов составляет 100 процентов.

Для организации бесперебойной работы объекты коммунальной инфраструктуры, как объектов жизнеобеспечения, были обеспечены резервными источниками электроснабжения.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры среда» за 2024 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения   
об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселения на реализацию муниципальной программы

На выполнение программных мероприятий на 2024 год предусматривались средства с местного бюджета Кугейского сельского поселения на сумму – 1085,4 тыс.рублей, за 2024 год были израсходованы средства на сумму – 1084,1 тыс.рублей, что составляет 99,8 % планового показателя.

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2024 год запланированы мероприятия без финансирования, за 2024 год данные мероприятия были частично выполнены, что составляет 89,9 % планового показателя.

Сведения об использовании средств бюджета Кугейского сельского поселенияна реализацию муниципальной программыприведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

4. Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Для оценки эффективности выполненных за 2024 год мероприятий:

* Повышение информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ;
* Повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания;
* Повышение уровня газификации населения Кугейского сельского поселения;
* Протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) на реализацию муниципальной программы за 2024 год приведены в приложении № 3.

5. Результаты оценки эффективности

Эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год оценивается на основании степени выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень реализации основных мероприятий составляет 0,89 (8/9 = 0,89), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы.

II. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы

составляет 1,0 (1085,4/1084,1 = 1,0), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет   
0,745 (0,89\*0,5) + (1,1\*0,3) = 0,745). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам за 2024 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2024 г.

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины  нереализации/  реализации не  в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия по повышению надежности снабжения газом поселков в осенне-зимние периоды | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | повышение уровня газификации населения  Кугейского сельского поселения | X |
| 2. Подпрограмма «Газификация»» | | | | | | | | |
| 2.1 | Реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | повышение  протяженности освещенных улиц населенных пунктов Кугейского сельского поселения | X |
| 2.2 | Мероприятия по обеспечению резервными источниками электроснабжения объектов жизнеобеспечения | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | повышение удовлетворенности населения Кугейского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания | X |
| 2.3 | Строительство газовых сетей, включая разработку проектно-сметной документации мероприятий» | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | повышение уровня газификации населения  Кугейского сельского поселения | X |
| 3. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля многоквартирных домов в целом по Кугейского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление многоквартирными домами | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | X |
| 3.2 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | Администрация Кугейского сельского поселения | X | 2019 | 2030 | X | X | X |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2024 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной программы | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных  государственной программой | Фактические  расходы  (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» | всего | 1085,4 | 1084,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 1085,4 | 1084,1 |
| внебюджетные источники | - | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2024 г.

СВЕДЕНИЯ  
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2024 год факт | | | | | | за 2024 год | | | |
| план | | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | 5 | | 6 | | 7 |
| Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Кугейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля многоквартирных домов в целом по Кугейского сельского поселения, в которых собственники помещений выбрали и реализуют непосредственное управление многоквартирными домами | не предусмотрены | | | | | | | | | | |  |
| 1.2 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | | | | | | | | | | |  |
| Подпрограмма «Газификация» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Расходы на изготовление проектов на строительство газопровода и оценке достоверности определения стоимости проектных работ на строительство газопровода | тыс.руб. | | 505,0 | | | | | 505,1 | | 505,0 | |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Кугейского сельского поселения» | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень газификации Кугейского сельского поселения | не предусмотрены | | | | | | | | | | |  |
| 3.2 | Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | не предусмотрены | | | | | | | | | | |  |
| 3.3. | Расходы на содержание и ремонт муниципального жилого фонда | тыс. руб. | | | | 545,1 | 545,1 | | | 545,1 | | |  |
| 3.4. | Имущественный взнос «Ростовскому областному общественно полезному фонду содействия капитальному ремонту» | тыс. руб. | | | 34,0 | | | 35,2 | | | | 34,0 |  |