**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИИ**

**РОСТОВКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10 января 2025 № 6 с.Кугей

 Об утверждении отчета о ходе работ реализации

 муниципальной программы Кугейского

 сельского поселения «Доступная среда»

 на 2019- 2030 годы за 2024 год

 В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 23.10.2018 года № 100 А «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» на 2019- 2030 годы за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Кугейского сельского поселения Н.О. Шаповалова

Приложение к постановлению

 администрации Кугейского

 сельского поселения

 от 10.01.2025 г. № 6

Отчет

о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Доступная среда на 2019-2030 года» за 2024 год.

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Кугейского сельского поселения, была утверждена муниципальная программа «Доступная среда», за 2024 год реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

проведено совещания с учреждениями всех форм собственности, частными предпринимателями на территории Кугейского сельского поселения имеющих объекты административного характера социального назначения, по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к этим объектам;

проведен мониторинг объектов социальной инфраструктуры в целях выявления существующих барьеров ограничений для доступа инвалидов.

2. Результаты реализации
основных мероприятий муниципальной программы

Достижению за 2024 год указанных результатов способствовала реализация основных мероприятий государственной программы, а именно:

1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В течение 2024 год в рамках основного мероприятия проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов

 (90 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

работа по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации.

Кроме того, состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Кугейском сельском поселении в 2024 году.

 Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год приведены в приложении № 1.

3. Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены
2 показателя, из них достигли плановых значений 2 показателя:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Сведения о местного бюджете на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год приведены в приложении № 2.

4. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы.

 В составе ежегодного отчета о ходе работ по реализации мероприятий муниципальной программы представляется информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы по следующим критериям:

1. Степень достижения целей и решения задач программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых за 2024 год.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1 равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы за 2023 год составляет 0,66 (6/9), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы
за 2024 год составляет 0,50 (2/4), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет:

1000/1000 = 1,

в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

В связи с чем уровень реализации муниципальной программы за 2024 года является средним.

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 2024 г.

**СВЕДЕНИЯ**

о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины нереали-зации/ реали-зациине в полном объеме |
| начала реали-зации | оконча-нияреализа-ции | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Адаптация приоритетных объектов социальной инфраструктуры для беспрепятст-венного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Администрация Кугейского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2. | Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | приведения муниципальной программы «Доступная среда» в соответствиес государственной программойРостовской области «Доступная среда» |  |
| 3. | Мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов | Администрация Кугейского сельского поселения | в течение 2024 г. | 2024 г. | 2024 г. | сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг | проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов |  |
| 4. | Координация работы по исполнению му­ниципальной программы по обеспе­чению доступной среды жизнедеятельности инвалидов | Администрация Кугейского сельского поселения | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально | ежеквартально | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения мероприятий муниципальной программы по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| 5. | Организация соблю-дения тре­бований по обеспечению доступа инва­лидов к объек­там социальной инфраструк­туры с предста­вителями орга­нов социальной защиты населе­ния | Администрация Кугейского сельского поселения | ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом | ежеквартально | ежеквартально | сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ежеквартально осуществляется мониторинг работы по соблюдению требо-ваний по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда |  |
| 7. | Проведение «круглого стола», мероприятийпо про­блемам инвалидов и инвалидности | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря2024 г. | Х | 31 декабря2024 г. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидово доступности приоритетных объектов и услугв приоритетных сферах жизнедеятельности | Х |  |
| 8. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря2024 г. | Х | 31 декабря2024 г. | размещение баннеров на наружных рекламоносителях, производство и размещение материалов на сайтах в сети «Интернет» | размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 9. | Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Кугейского сельского поселения | 31 декабря2024 г. | Х | 31 декабря2024 г. | Х | Х |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 2024 г.

СВЕДЕНИЯ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Доступная среда» за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой | Фактические расходы (тыс. рублей) |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа  «Доступная среда» | всего | 1,0 | 1,0 |
| областной бюджет | - | - |
| федерального бюджета | - | - |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 |
| внебюджетные источники | - | – |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Кугейского сельского поселения

«Доступная среда» за 2024 г.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Доступная среда» за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2024 года (при наличии) |
| 2023 год | 2024 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Доступная среда» |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | процентов | 39,0 | 60,0 | 41,0 | – |
| 2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры  | процентов | 100,0 | - | - | – |
| 3. | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности | процентов | 100,0 | - | - | – |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов | процентов | 48,0 | 65,0 | 50,0 | – |