|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________                                          № _____                                                        с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности

на территории Кугейского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2025 года

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                                                   Н.О. Шаповалова

Приложение

к постановлению

администрации Кугейского

сельского поселения

от ____________ № ___

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» по итогам первого полугодия 2025 года

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» утверждена постановлением Администрации Кугейского сельского поселения №62 от 31.03.2025.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 3,0 тыс. рублей или 30,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 3,0 тыс. рублей или 30,0 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), выполнение которого планируется до конца 2025 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» оценивается на основании контрольных точек.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» за 1-е полугодие 2025 года приведены в приложении.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.

Приложение  к постановлению

Администрации Кугейского сельского

поселения от ________ № ___

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения»

за 1-е полугодие 2025 года.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество выездов на тушение пожаров | Муниципальная программа | убывание | единиц |  |  |  | Постановление от 31.03.2025 № 62 «О внесении изменений в постановление № 108 от 12.11.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  |  | - |  |
| 2. |  | Охват населения, оповещаемого системой оповещения | Муниципальная программа | возрастания | человек |  |  |  | Постановление от 31.03.2025 № 62 «О внесении изменений в постановление № 108 от 12.11.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  |  | - |  |
| 3. |  | Количество профилактических выездов по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий | Муниципальная программа | возрастания | единиц |  |  |  | Постановление от 31.03.2025 № 62 «О внесении изменений в постановление № 108 от 12.11.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  |  | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 1. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» в том числе: | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 10,0 | ### 3,0 | ### 3,0 |  |  |
| областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |  |
| федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Пожарная безопасность»

за 1-е полугодие 2025 года.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Дооснащение современной техникой, оборудованием, снаряжением бюджетных и муниципальных учреждений и организаций Кугейского сельского поселения | Муниципальная программа | убывание | процент |  |  |  | Постановление от 31.03.2025 № 62 «О внесении изменений в постановление № 108 от 12.11.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  | 100 | - | 100 |  |
| 1.2 |  | Поддержание в постоянной готовности и реконструкция региональной системы оповещения населения | Муниципальная программа | убывание | человек |  |  |  | Постановление от 31.03.2025 № 62 «О внесении изменений в постановление № 108 от 12.11.2018 Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кугейского сельского поселения» |  | - | - | - |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» | единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1. обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Администрация Кугейского сельского поселения | #### отчет |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2. снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | единиц | - | - | - | - | - | - | 01.01.2025 | 30.06.2025 |  | Администрация Кугейского сельского поселения | #### отчет |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной безопасности» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) «Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения» (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |