Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________                                       №  __                                                      с. Кугей
      Об утверждении отчета о ходе работ реализации
      муниципальной        программы        Кугейского
      сельского      поселения     «Доступная      среда»
      за  2025 год.

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 года № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского  поселения    «Доступная среда» за  2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




      Глава Администрации 
Кугейского сельского поселения                                               Н.О. Шаповалова



Проект подготовил:
Ведущий специалист администрации Кугейского сельского поселения
Сторожок Анастасия Павловна
(86342)3-08-36 
Приложение к постановлению
администрации Кугейского
сельского поселения
от 13.03.2026 № 62

Отчет
о реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Доступная среда» за  2025 год.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Доступная среда» утверждена Постановлением администрации Кугейского сельского поселения 12.11.2018  № 112 «Об утверждении муниципальной программы   «Доступная среда». 
Муниципальная программа Кугейского сельского поселения на 31.12.2025 года включает в себя следующие структурные элементы:
1. На комплекс процессных мероприятий «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации» финансирование в 2025 году не предусмотрено. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
В рамках муниципальной программы в 2025 году исполнение показателей и достижение задач не предусмотрено.



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение  к постановлению 
Администрации Кугейского сельского 
поселения от 13.03.2026 № 62
ОТЧЕТ 
о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения
«Доступная среда» за  2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период[footnoteRef:2] [2: ] 

	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)7
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	[bookmark: _Ref129269405]Плановое значение на конец текущего года[footnoteRef:3] [3: ] 

	Прогнозное значение на конец текущего года8
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель муниципальной программы «Доступная среда»

	1.
	
	Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения
	ОМСУ
	-
	процент
	60
	-
	-
	Постановление от 31.03.2025  № 64 «О внесении изменений в постановление № 112 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда » на 2019 - 2030 г.»
	60
	60
	-
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа «Доступная среда» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.Комплекс процессных мероприятий «Расходы на создание для инвалидов и других маломобильных групп доступной и комфортной среды жизнидеятельности» (всего), в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	




          Глава Администрации 
Кугейского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                          Н.О. Шаповалова
