РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 марта 2026 г.                                    № 67                                   с. Кугей

Об утверждении отчета о ходе работ по реализации

муниципальной программы Кугейского

сельского поселения «Развитие малого и среднего

предпринимательства в Кугейском сельском поселении

Азовского района» за 2025 год.

В соответствии с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 131-ФЗ, постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского  сельского поселения, постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 № 125 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кугейского сельского поселения», в целях приведения в соответствие с законодательством нормативно правовые акты, Администрация Кугейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района» за 2025 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                              Н.О. Шаповалова

Приложение

к постановлению Администрации

Кугейского сельского поселения

от 13.03.2026г. № 67

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» по итогам 2025 года.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» утверждена постановлением Администрации Кугейского сельского поселения №65 от 31.03.2025.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году финансирование не предусмотрено.

Муниципальная программа Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства».

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы, достижение запланировано на конец года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства» оценивается на основании контрольных точек.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» за 2025 года приведены в приложении.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2025 год не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и не достижение показателей.

Приложение к постановлению

Администрации Кугейского сельского

поселения от 13.03.2026 № 67

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кугейского сельского поселения

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в Кугейском сельском

поселении Азовского района» за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)7 | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года8 | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Цель муниципальной программы «Информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Кугейского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | О внесении изменений в постановлении №127 26.12.2018 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района» |  |  | - |  |
| 2 |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | возрастание | возрастание | процент |  |  |  | Постановление № 65 от 31.03.2025 «О внесении изменений в постановлении №127 26.12.2018 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района» |  |  |  |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ### 1 Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства». (всего), в том числе: | ### 0 | ### 0 | ### 0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 | ### 0 |  |
| федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. Мероприятие (результат) «Размещение информации на информационных стендах о государственной поддержке, в сфере развития малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | ### 0 | ### 0 | ### 0 | 0 | 0 | 0 |  |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Развитие среднего и малого предпринимательства»

за 2025 год.

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода |  | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | ### Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Размещение информации на информационных стендах о государственной поддержке, в сфере развития малого и среднего предпринимательства». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | ### Мероприятие (результат) 1.1. Размещение информации на информационных стендах на 2024-2030 годах | убывание | убывание | процент |  |  |  | Постановление № 65 от 31.03.2025 «О внесении изменений в постановлении №127 26.12.2018 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кугейском сельском поселении Азовского района» |  | 90 | - | 90 |  |

2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Размещение информации на информационных стендах о государственной поддержке, в сфере развития малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 (результат) «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | - | - | - | Администрация Кугейского сельского поселения |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1.2«Размещены материалы в средствах массовой информации, в целях развития социального предпринимательства.» | единиц | - | - | - | - | - | - | 2025 год | - |  | Администрация Кугейского сельского поселения | #### отчет |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.3 «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» | единиц | - | - | - | - | - | - | 2025 год | - |  | Администрация Кугейского сельского поселения | #### отчет |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Комплекс процессных мероприятий «Комплекс процессных мероприятий «Развитие малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие (результат) 1 «Размещение информации на информационных стендах о государственной поддержке, в сфере развития малого и среднего предпринимательства» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Бюджет поселения (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| безвозмездные поступления в бюджет поселения, в том числе за счет средств: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| районного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| за счет средств бюджета поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |