
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  АЗОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «КУГЕЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КУГЕЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______                                                 № ___                                                   с. Кугей

Об утверждении отчета  о ходе работ по реализации 
муниципальной   программы   Кугейского сельского 
поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении» за 2025 год.

В соответствии с постановлением администрации Кугейского сельского поселения от 16.10.2024 года № 126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кугейского сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о ходе работ по реализации муниципальной программы Кугейского сельского  поселения    «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении» за  2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Кугейского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



       Глава Администрации 
Кугейского сельского поселения                                                     Н.О. Шаповалова


Проект подготовил: 
старший инспектор администрации 
Кугейского сельского поселения 
Тарасова Юлия Семеновна
8(86342)30836





Приложение к постановлению Администрации Кугейского
сельского поселения
№ ___ от _________

Информация
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении» за 2025 год


В целях повышения качества и результативности реализуемых мер 
по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействия терроризму и экстремизму, в рамках реализации муниципальной программы  Кугейского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Кугейского сельского поселения» утвержденной постановлением Администрации Кугейского сельского поселения от 31.03.2025 № 61 (далее – муниципальная программа) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении»» за 2025 год  реализован комплекс мероприятий, в результате которых созданы условия для повышения эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и терроризма; повышена эффективность реализации профилактики правонарушений.
[bookmark: _Ref511224598]Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 33,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 33,2 тыс. рублей или 99,7 процентов от предусмотренного бюджета.
 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма».
На реализацию комплекса процессных мероприятий 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2,0 тыс. рублей или 100 процентов предусмотренного бюджета.
2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Профилактика правонарушений».
На реализацию комплекса процессных мероприятий 2 «Профилактика правонарушений» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 29,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 29,2 тыс. рублей или 99,6 процентов предусмотренного бюджета.
3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан».
На реализацию комплекса процессных мероприятий 3 «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 2,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 2025 года составило 2,0 тыс. рублей или 100 процентов предусмотренного бюджета.
	В ходе анализа исполнения комплекса процессных мероприятий муниципальной программы несоблюдения сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек не установлено.








ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»
за  2025 год

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Цель 1 муниципальной программы  «Формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды экстремизма, терроризма»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	1.1
	
	Привлечение граждан ,для обеспечения максимальной эффективности в профилактике экстремизма и терроризма
	МП
	возрастание
	процентов
	100
	100
	100
	-
	100
	100
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	-

	2. Цель 2 муниципальной программы «Укрепление общественного правопорядка»

	2.1
	
	Количество зарегистрированных преступлений
	МП
	убывания
	количество преступлений
	-
	-
	-
	-
	0
	      0
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	-

	3. Цель 3 муниципальной программы « Укрепление межнационального и межконфессионального согласия»

	3.1
	
	Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	МП
	возрастание
	процентов
	-
	-
	-
	-
	80
	80
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	-












2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная  программа Кугейского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (всего), в том числе:
	33,3
	33,3
	           33,3
	33,2
	33,2
	99,7
	-

	Местный бюджет (всего), из них:
	33,3
	33,3
	33,3
	33,2
	33,2
	99,7
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Профилактика экстремизма и терроризма» за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пропаганды знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций при обнаружении подозрительных предметов, взрывных устройств»

	1.1
	
	Доля учреждений социальной сферы 
с наличием системы технической защиты объектов
	МП
	возрастающий
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	100
	-

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышен уровень межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма»

	2.1.
	
	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с терроризмом и экстремизмом
	МП
	убывания
	количество
	-
	-
	-
	-
	0
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	0
	-



2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверж-дающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. 
«Размещение информации на информационных стендах о противодействии экстремизму и терроризму»
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	-

	-

	-

	Администрация Кугейского сельского поселения
	Постановление № 61 от 31.03.2025 «О внесении изменений в постановлении № 111 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении»
	-

	1.1.2.
	Мероприятие (результат) 2
«Привлечение казачества и общественности поселения в деятельности добровольной народной дружины, по вопросам предупреждения и профилактики возникновения нарушений общественного правопорядка»
	процентов
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	-

	-

	-

	
Администрация Кугейского сельского поселения
	Постановление № 61 от 31.03.2025 «О внесении изменений в постановлении № 111 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении»
	-

	3.1.
	Мероприятие (результат) 3
«Распространение  ознакомительных материалов (буклеты, брошюры, их электронные версии)для иностранных граждан о нормах, ценностях и стериотипах поведения, присущих местному населению, полезных информационных ресурсах и контактах по вопросам миграционного законодательства, взаимодействия с полицией, трудоустройства, аренды жилья, предоставления социальной помощи, услуг здравоохранения и образования, защиты прав, методические пособия для различных категорий участников с Российской стороны»
	процентов
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	Администрация Кугейского сельского поселения
	Постановление № 61 от 31.03.2025 «О внесении изменений в постановлении № 111 от 12.11.2018 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в Кугейском сельском поселении
	-




3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма », в том числе:
	
2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	-

	Местный бюджет (всего), из них:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие (результат) 1
«Размещение информации на информационных стендах о противодействии экстремизму и терроризму (всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Профилактика правонарушений» за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Профилактика правонарушений в Кугейском сельском поселении»

	1.1
	
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
	МП
	возрастающий
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	100
	-

	2.Задача комплекса процессных мероприятий «Укрепление общественного правопорядка»

	2.1.
	
	Привлечение казачества и общественности поселения в деятельности добровольной народной дружины, по вопросам предупреждения и профилактики возникновения нарушений общественного правопорядка
	МП
	возрастающий
	процентов
	100
	100
	100
	-
	100
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика правонарушений» (всего), в том числе:
	
29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,2
	99,6
	-

	Местный бюджет (всего), из них:
	
29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,2
	99,6
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1
«Расходы на общественные работы (взрослые)» 
(всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	0,0
	0,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 2 
«Расходы по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» (всего), в том числе:
	29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,2
	99,6
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	29,3
	29,3
	29,3
	29,2
	29,2
	99,6
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Социальная и культурная адаптация граждан» за 2025 год

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/ убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Прогнозное значение на конец текущего года
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	
	1.Задача комплекса процессных мероприятий «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан в Кугейском сельском поселении»

	1.1
	
	Количество конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений
	МП
	убывание
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	не подлежит отражению
 в печатной форме
	100
	-



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий


	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная и культурная адаптация иностранных граждан» (всего), в том числе:
	
2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	-

	Местный бюджет (всего), из них:
	
2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	100
	-

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие 1
«Распространение ознакомительных материалов для иностранных граждан о нормах, ценностях и стереотипах поведения, присущих местному населению, полезных информационных ресурсах и контактах по вопросам миграционного законодательства, взаимодействия с полицией, трудоустройства, аренды жилья, предоставления социальной помощи, услуг здравоохранения и образования, защиты прав, методические пособия для различных категорий участников с российской стороны » 
(всего), в том числе:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	

	Местный бюджет (всего), из них:
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	

	безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	областного бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-





        Глава Администрации

Кугейского сельского поселения                                                                                                                                                                                                  Н.О. Шаповалова
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